## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-12 | 00:00 | 01:00 | 1330 | 867 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 463 | 463 | 16 | 28.94 | 3.22
2024-07-12 | 2024-07-12 | 01:00 | 02:00 | 867 | 493 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 374 | 374 | 13 | 28.77 | 3.75
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:00 | 02:46 | 493 | 268 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 225 | 293 | 8 | 28.13 | 4.87
2024-07-12 | 2024-07-12 | 02:46 | 05:15 | 268 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma rima 7 1/4" para BL 7" y sarta de limpieza equipada con cepillo, escariador y magneto para TR de 9 5/8" (Utiliza llave de fuerza) | Llave de fuerza | 3 | Desarma BHA | 02:29 |  |  |  |  | 149 | 2.48 | [9 empty] | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 05:15 | 06:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para meter tie back packer 8 1/4" para BL 7" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-12 | 2024-07-12 | 06:00 | 08:44 | 0 | 262 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza) | Llave de fuerza | 2 | Arma BHA | 02:44 |  |  |  |  | 164 | 2.73 | [9 empty] | 6
2024-07-12 | 2024-07-12 | 08:44 | 09:00 | 262 | 351 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2", 3 ling, 2 cnx) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 89 | 334 | 3 | 29.67 | 3.97
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:00 | 09:11 | 351 | 407 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2" 2 lingadas 1 cnx) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 56 | 305 | 2 | 28 | 4.5
2024-07-12 | 2024-07-12 | 09:11 | 10:04 | 407 | 407 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88
2024-07-12 | 2024-07-12 | 10:04 | 11:00 | 407 | 662 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 255 | 273 | 9 | 28.33 | 4.63
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:00 | 11:59 | 662 | 1067 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 405 | 412 | 14 | 28.93 | 3.13
2024-07-12 | 2024-07-12 | 11:59 | 12:10 | 1067 | 1125 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:10 | 12:42 | 1125 | 1471 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 346 | 649 | 12 | 28.83 | 1.92
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:42 | 12:48 | 1471 | 1556 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos |  | 105 | Sin datos | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-07-12 | 2024-07-12 | 12:48 | 13:00 | 1556 | 1674 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 118 | 590 | 4 | 29.5 | 2.18
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:00 | 13:50 | 1674 | 2195 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 521 | 625 | 18 | 28.94 | 2.03
2024-07-12 | 2024-07-12 | 13:50 | 14:13 | 2195 | 2396 | TP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-07-12 | 2024-07-12 | 14:13 | 15:00 | 2396 | 2800 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 404 | 516 | 14 | 28.86 | 2.47
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:00 | 15:11 | 2800 | 2887 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" 3 lng, 2cnx (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 87 | 475 | 3 | 29 | 2.83
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:11 | 15:32 | 2887 | 2887 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
2024-07-12 | 2024-07-12 | 15:32 | 16:00 | 2887 | 3174 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 287 | 615 | 10 | 28.7 | 1.83
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:00 | 16:16 | 3174 | 3347 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete tie back packer 8 1/4" para BL 7" (Utiliza llave de fuerza, TP 5 1/2") | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 173 | 649 | 6 | 28.83 | 1.93
2024-07-12 | 2024-07-12 | 16:16 | 17:30 | 3347 | 3376 | TP-TNPI |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-07-12 | 2024-07-12 | 17:30 | 19:30 | 3376 | 3376 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP, prueba líneas con 500 psi en baja por 5 minutos y en alta con 4000 psi por 10 minutos, ok. | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-12 | 2024-07-12 | 19:30 | 21:30 | 3376 | 3376 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de hermeticidad por TP a sellos del Tie Back y prueba de hermeticidad a E.A. con 10 bbls de lodo de 2.19 gr/cc, admitiendo todo el lodo sin regresar. | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-12 | 2024-07-12 | 21:30 | 22:30 | 3376 | 3376 | TP |  | N/A | N/A | Empaca BL 7" | N/A | 88 | Ancla Empacador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-12 | 2024-07-13 | 22:30 | 00:00 | 3376 | 3376 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de BL por E.A. con 2000 psi |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5