## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-12 | 2024-07-13 | 22:30 | 00:20 | 3376 | 3376 | TP |  | N/A | N/A | Prueba hermeticidad de BL por E.A. con 2000 psi | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:20 | 00:35 | 3376 | 3356 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (Levanta x2 tramos, TP 5 1/2") | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 20 | 80 | 1 | 20 | 0
2024-07-13 | 2024-07-13 | 00:35 | 05:41 | 3356 | 3356 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona fluido en presas de 2.19 gr/cc a 1.93 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 05:06 |  |  |  |  | 306 | 5.1
2024-07-13 | 2024-07-13 | 05:41 | 11:50 | 3356 | 3356 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido en presas de 1.93 gr/cc por 2.19 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 06:09 |  |  |  |  | 369 | 6.15
2024-07-13 | 2024-07-13 | 11:50 | 13:00 | 3356 | 3356 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Obseerva pozo por línea de flote sin manifestar por 30 minutos, donde observa flujo por línea de flote súbito, cierra pozo con preventor superior doble, recuperando 2 m3 en 5 min) | N/A | 13 | Observa pozo | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
2024-07-13 | 2024-07-14 | 13:00 | 00:00 | 3356 | 3356 | TP |  | N/A | N/A | Acondiciona fluido en presas de 1.93 gr/cc a 2.19 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 11:00 |  |  |  |  | 660 | 11