## Sheet1
TUPILCO 3012_Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4_Bitacora de operaciones
| ID | Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc | Ruta
360 | 70630 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 13:00 | 02:00 | 3356 | 3356 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona fluido en presas de 1.93 gr/cc a 2.19 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
361 | 70830 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 02:00 | 09:30 | 3356 | 3356 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido en presas de 1.93 gr/cc por 2.19 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 07:30 |  |  |  |  | 450 | 7.5 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
362 | 71186 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 09:30 | 12:12 | 3356 | 3356 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (Observa pozo por línea de flote sin manifestar por 30 minutos, donde observa flujo por línea de flote súbito, cierra pozo con preventor superior doble, recuperando 2 m3 en 5 min) |  | 13 | Observa pozo | 02:42 |  |  |  |  | 162 | 2.7 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
363 | 71192 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 12:12 | 13:00 | 3356 | 2915 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 51/2", 15 lng, 14 cnx, usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 441 | 551 | 15 | 29.4 | 2.35 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
364 | 71232 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 13:00 | 14:00 | 2915 | 2339 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 51/2", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 576 | 576 | 20 | 28.8 | 1.93 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
365 | 71261 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 14:00 | 15:00 | 2339 | 1847 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 51/2", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 492 | 492 | 17 | 28.94 | 2.73 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
366 | 71293 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:00 | 15:11 | 1847 | 1733 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 51/2", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 114 | 622 | 4 | 28.5 | 2.08 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
367 | 71191 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:11 | 15:44 | 1733 | 1733 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 442 | 164 | 15 | 0 | 2.35 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
368 | 71310 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 15:44 | 16:00 | 1733 | 1675 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 51/2", usa llave de fuerza, 2 ling. 1 cnx) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 58 | 218 | 2 | 29 | 13.38 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
369 | 71341 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:00 | 16:53 | 1675 | 1094 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 51/2", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 581 | 658 | 21 | 27.67 | 1.83 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
370 | 71349 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 16:53 | 17:14 | 1094 | 1094 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
371 | 71395 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 17:14 | 18:00 | 1094 | 632 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 51/2", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 462 | 603 | 16 | 28.88 | 2.28 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
372 | 71535 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:00 | 18:05 | 632 | 574 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador (TP 51/2", usa llave de fuerza, 2 ling, 2 cnx) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 58 | 696 | 2 | 29 | 2.17 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
373 | 71547 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:05 | 18:14 | 574 | 574 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elevador, para continuar levantando TxT (TP 5 1/2", usa llave de fuerza) | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
374 | 71553 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 18:14 | 19:00 | 574 | 470 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 104 | 136 | 11 | 9.45 | 4.18 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
375 | 71568 | 2024-07-14 | 2024-07-14 | 19:00 | 20:00 | 470 | 267 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta soltador TxT (TP 5 1/2", usa llave de fuerza) | Llave de fuerza | 11 | Levanta T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 20 | 10.15 | 2.65 | [17 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4
376 | 71573 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 20:00 | 00:00 | 267 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina 6 DC´s 6 1/2", 21 HW´s 5" y soltador TxT (Usa llave de fuerza) | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4 | [26 empty] | SPEE-TERRESTRE/ICMA-880/TUPILCO 3012/BAKER/BAKER/Etapa 8 1/2"_LN7"_Ventana_3_R4