## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-15 | 2024-07-15 | 00:00 | 01:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza en piso de perforación |  | 21 | Orden y limpieza | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 01:00 | 02:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Mide, calibra y dimensiona herramientas de sarta de limpieza | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-15 | 2024-07-15 | 02:00 | 03:38 | 0 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo | N/A | 2 | Arma BHA | 01:38 |  |  |  |  | 98 | 1.63 | [9 empty] | 6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 03:38 | 04:32 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla en gato actuador de gafas) |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-07-15 | 2024-07-15 | 04:32 | 05:24 | 0 | 95 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo | N/A | 2 | Arma BHA | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 | [9 empty] | 6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 05:24 | 11:21 | 95 | 95 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (falla en gato actuador de gafas) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 05:57 |  |  |  |  | 357 | 5.95
2024-07-15 | 2024-07-15 | 11:21 | 12:00 | 95 | 238 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo Llave de fuerza | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 143 | 220 | 5 | 28.6 | 7.35
2024-07-15 | 2024-07-15 | 12:00 | 13:00 | 238 | 412 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo Llave de fuerza | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 174 | 174 | 6 | 29 | 7.82
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:00 | 13:10 | 412 | 470 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo Llave de fuerza | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 3.37
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:10 | 13:35 | 470 | 470 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-15 | 2024-07-15 | 13:35 | 14:00 | 470 | 586 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo Llave de fuerza | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 116 | 278 | 4 | 29 | 5.18
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:00 | 14:45 | 586 | 789 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo Llave de fuerza | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 203 | 271 | 7 | 29 | 5.82
2024-07-15 | 2024-07-15 | 14:45 | 15:49 | 789 | 789 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07
2024-07-15 | 2024-07-15 | 15:49 | 16:00 | 789 | 847 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo Llave de fuerza | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 58 | 316 | 2 | 29 | 3.48
2024-07-15 | 2024-07-15 | 16:35 | 17:32 | 847 | 847 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionadas | N/A | 107 | Estacionados | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-07-15 | 2024-07-15 | 17:32 | 18:00 | 847 | 963 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo Llave de fuerza | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 116 | 249 | 4 | 29 | 4.98
2024-07-15 | 2024-07-15 | 18:00 | 19:00 | 963 | 1195 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (8 lng, 9 cnx) Llave de fuerza | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 6.47
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:00 | 19:33 | 1195 | 1340 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (5 lng, 4 cnx) Llave de fuerza | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 145 | 264 | 5 | 29 | 6.18
2024-07-15 | 2024-07-15 | 19:33 | 20:41 | 1340 | 1340 | TNP |  | N/A | N/A | Circula |  | 12 | Circula | 01:08 |  |  |  |  | 68 | 1.13
2024-07-15 | 2024-07-15 | 20:41 | 21:00 | 1340 | 1564 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 224 | 707 | 8 | 28 | 1.97
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:00 | 21:22 | 1564 | 1844 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (10 lng, 9 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 280 | 764 | 10 | 28 | 1.73
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:22 | 21:57 | 1844 | 1844 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Circula |  | 12 | Circula | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-07-15 | 2024-07-15 | 21:57 | 22:00 | 1844 | 1872 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 4.47
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:00 | 22:43 | 1872 | 2157 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (10 lng, 9 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 285 | 398 | 10 | 28.5 | 3.6
2024-07-15 | 2024-07-15 | 22:43 | 23:13 | 2157 | 2157 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:13 | 23:34 | 2157 | 2356 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (7 lng, 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 199 | 569 | 7 | 28.43 | 2.58
2024-07-15 | 2024-07-15 | 23:34 | 23:54 | 2356 | 2356 | TNP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-07-15 | 2024-07-16 | 23:54 | 00:00 | 2356 | 2413 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 57 | 570 | 2 | 28.5 | 2.6