## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:00 | 00:44 | 2604 | 3032 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, 15 lng, 14 cnx) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 428 | 584 | 15 | 28.53 | 2.3
2024-07-16 | 2024-07-16 | 00:44 | 01:08 | 3032 | 3032 | TNP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-16 | 2024-07-16 | 01:08 | 02:03 | 3032 | 3384 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, 12 lng, 11 cnx) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 352 | 384 | 12 | 29.33 | 3.03
2024-07-16 | 2024-07-16 | 02:03 | 03:00 | 3384 | 3412 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo con rotación y bombeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  |  |  | 28 | 29 | 1 | 28 | 5.67
2024-07-16 | 2024-07-16 | 03:00 | 04:15 | 3412 | 3442 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-07-16 | 2024-07-16 | 04:15 | 05:02 | 3442 | 3701 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 259 | 331 | 9 | 28.78 | 2.38
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:02 | 05:40 | 3701 | 3930 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 229 | 362 | 8 | 28.63 | 2.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 05:40 | 06:11 | 3930 | 3930 | TNP | Entubado | N/A | Circula | Circula | Llave de fuerza | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 0 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 06:11 | 07:00 | 3930 | 4218 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 288 | 353 | 10 | 28.8 | 2.23
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:00 | 07:33 | 4218 | 4419 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  |  |  | 201 | 365 | 7 | 28.71 | 2.33
2024-07-16 | 2024-07-16 | 07:33 | 08:01 | 4419 | 4419 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:01 | 08:40 | 4419 | 4564 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, 5 lingadas, 4 conexiones) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 145 | 223 | 5 | 29 | 2.95
2024-07-16 | 2024-07-16 | 08:40 | 09:00 | 4564 | 4570 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, 0 lingadas, 0 conexiones) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 6 | 18 | 0 |  | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:00 | 09:42 | 4570 | 4593 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, 1 lingadas, 1 conexiones) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 23 | 33 | 1 | 23 | 7.02
2024-07-16 | 2024-07-16 | 09:42 | 10:00 | 4593 | 4622 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, 1 lingada, 1 conexión conectado a TD) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 8.78
2024-07-16 | 2024-07-16 | 10:00 | 11:00 | 4622 | 4679 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, conectado a TD, 2 lingadas 3 conexiones) | Conectado a top drive | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 11.18
2024-07-16 | 2024-07-16 | 11:00 | 12:00 | 4679 | 4737 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, conectado a TD, 2 lingadas 3 conexiones) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 58 | 58 | 2 | 29 | 2.65
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:00 | 12:14 | 4737 | 4750 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, conectado a TD, 1 lingadas 1 conexiones) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 13 | 56 | 1 | 13 | 5
2024-07-16 | 2024-07-16 | 12:14 | 14:23 | 4750 | 4750 | TNP |  | N/A | N/A | Escarea TR | N/A | 29 | Escarea TR | 02:09 |  |  |  |  | 129 | 2.15
2024-07-16 | 2024-07-16 | 14:23 | 17:52 | 4750 | 4750 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 03:29 |  |  |  |  | 209 | 3.48
2024-07-16 | 2024-07-16 | 17:52 | 18:00 | 4750 | 4737 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas levanta 2 tramos) | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 13 | 98 | 1 | 13 | 0
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:00 | 18:53 | 4737 | 4446 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, 10 lng, 11 cnx) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 291 | 329 | 10 | 29.1 | 3.22
2024-07-16 | 2024-07-16 | 18:53 | 19:40 | 4446 | 4446 | TNP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-07-16 | 2024-07-16 | 19:40 | 20:00 | 4446 | 4331 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 115 | 345 | 4 | 28.75 | 3.47
2024-07-16 | 2024-07-16 | 20:00 | 21:00 | 4331 | 3899 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 432 | 432 | 15 | 28.8 | 2.87
2024-07-16 | 2024-07-16 | 21:00 | 22:00 | 3899 | 3585 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 314 | 314 | 11 | 28.55 | 4.17
2024-07-16 | 2024-07-16 | 22:00 | 22:31 | 3585 | 3326 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 259 | 501 | 9 | 28.78 | 2.42
2024-07-16 | 2024-07-17 | 22:31 | 00:00 | 3326 | 3326 | TNP-TNPI |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48