## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-17 | 22:00 | 03:22 | 1014 | 1042 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte de 33 m y desliz de 16.5 m de cable de operación de 1 5/8" | N/A | 22 | Corte y desliz | 05:22 |  |  |  |  | 322 | 5.37
2024-06-17 | 2024-06-17 | 03:22 | 04:00 | 1042 | 1212 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD, 6 ling - 5 cnx) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 170 | 268 | 6 | 28.33 | 5.4
2024-06-17 | 2024-06-17 | 04:00 | 05:00 | 1212 | 1521 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 3.38
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:00 | 05:34 | 1521 | 1633 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 112 | 198 | 4 | 28 | 5.25
2024-06-17 | 2024-06-17 | 05:34 | 06:29 | 1633 | 1660 | TNP |  | N/A | Circula | Reacomoda tubería | N/A | 49 | Mide y Calibra herramientas/ reacomoda tuberia | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-17 | 2024-06-17 | 06:29 | 07:00 | 1660 | 1804 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 144 | 279 | 5 | 28.8 | 3
2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:00 | 07:47 | 1804 | 2008 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (7 Ling, 6 cnx) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 204 | 260 | 7 | 29.14 | 3.03
2024-06-17 | 2024-06-17 | 07:47 | 10:28 | 2008 | 2008 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza lodo de 2.19 gr/cc por lodo de 1.93 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 02:41 |  |  |  |  | 161 | 2.68
2024-06-17 | 2024-06-17 | 10:28 | 11:00 | 2008 | 2182 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 174 | 326 | 6 | 29 | 2.8
2024-06-17 | 2024-06-17 | 11:00 | 12:00 | 2182 | 2557 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 2.7
2024-06-17 | 2024-06-17 | 12:00 | 13:00 | 2557 | 2992 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 2.42
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:00 | 13:10 | 2992 | 3079 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (3 ling, 2 cnx) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 87 | 522 | 3 | 29 | 2.32
2024-06-17 | 2024-06-17 | 13:10 | 15:47 | 3079 | 3079 | TNP |  | N/A | N/A | Desplazando lodo de 2.19 por lodo de 1.93 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-06-17 | 2024-06-17 | 15:47 | 16:00 | 3079 | 3166 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 87 | 402 | 3 | 29 | 2.77
2024-06-17 | 2024-06-17 | 16:00 | 17:00 | 3166 | 3657 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 491 | 491 | 17 | 28.88 | 2.3
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:00 | 17:27 | 3657 | 3887 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  |  |  | 230 | 511 | 8 | 28.75 | 2.45
2024-06-17 | 2024-06-17 | 17:27 | 18:07 | 3887 | 3887 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo. |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:07 | 18:35 | 3887 | 4087 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 200 | 429 | 7 | 28.57 | 2.58
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:35 | 18:38 | 4087 | 4115 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL c/rot y bbeo (TP 5 1/2", 1 ling sin conexión) | Alineado a MPD | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 0
2024-06-17 | 2024-06-17 | 18:38 | 22:20 | 4115 | 4115 | TNP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido | N/A | 14 | Desplaza fluido | 03:42 |  |  |  |  | 222 | 3.7
2024-06-17 | 2024-06-18 | 22:20 | 00:00 | 4115 | 4115 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elemento sellante |  | 81 | Cambia balero a MPD | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67