## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-17 | 2024-07-17 | 00:00 | 02:59 | 3326 | 3326 | TNP |  | N/A | N/A | Realizar desliz de 16.5 m de cable de operación de 1 5/8" al tambor del malacate principal |  | 22 | Corte y desliz | 02:59 |  |  |  |  | 179 | 2.98
2024-07-17 | 2024-07-17 | 02:59 | 03:03 | 3326 | 3297 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 0
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:03 | 03:37 | 3297 | 3297 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-07-17 | 2024-07-17 | 03:37 | 04:00 | 3297 | 3153 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 144 | 376 | 5 | 28.8 | 3.22
2024-07-17 | 2024-07-17 | 04:00 | 05:00 | 3153 | 2720 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 3.02
2024-07-17 | 2024-07-17 | 05:00 | 06:00 | 2720 | 2255 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 465 | 465 | 16 | 29.06 | 2.85
2024-07-17 | 2024-07-17 | 06:00 | 07:00 | 2255 | 1822 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 433 | 433 | 15 | 28.87 | 2.88
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:00 | 07:47 | 1822 | 1503 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 319 | 407 | 11 | 29 | 3.12
2024-07-17 | 2024-07-17 | 07:47 | 08:30 | 1503 | 1503 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinaciones | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:30 | 08:45 | 1503 | 1475 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, 1 lingada 1 conexion) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 28 | 112 | 1 | 28 | 3.32
2024-07-17 | 2024-07-17 | 08:45 | 09:03 | 1475 | 1475 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado |  | 107 | Estacionados | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:03 | 09:20 | 1475 | 1419 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, 1 lingada 1 conexion) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 56 | 198 | 2 | 28 | 8.25
2024-07-17 | 2024-07-17 | 09:20 | 10:47 | 1419 | 1419 | TNP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 01:27 |  |  |  |  | 87 | 1.45
2024-07-17 | 2024-07-17 | 10:47 | 11:00 | 1419 | 1334 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas, 3 lingadas 2 conexiones) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 85 | 392 | 3 | 28.33 | 4.53
2024-07-17 | 2024-07-17 | 11:00 | 12:00 | 1334 | 938 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 396 | 396 | 14 | 28.29 | 3.53
2024-07-17 | 2024-07-17 | 12:00 | 13:00 | 938 | 517 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 3.4
2024-07-17 | 2024-07-17 | 13:00 | 14:00 | 517 | 208 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 309 | 309 | 11 | 28.09 | 4.55
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:00 | 14:18 | 208 | 95 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo, con llenado continuo por E.A. (TP 5 1/2", usa llave de fuerzas) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 113 | 377 | 4 | 28.25 | 5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 14:18 | 16:30 | 95 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena tricónica 5 5/8" y sarta de limpieza equipada con escariador, magneto y cepillo (llave de fuerza, ) | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:12 |  |  |  |  | 132 | 2.2 | [9 empty] | 6
2024-07-17 | 2024-07-17 | 16:30 | 17:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-17 | 2024-07-17 | 17:30 | 20:48 | 0 | 304 | TNP-TNPI |  | N/A | N/A | Arma empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa | N/A | 2 | Arma BHA | 03:18 |  |  |  |  | 198 | 3.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 20:48 | 21:00 | 304 | 304 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación 2 7/8" NC38 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:00 | 21:16 | 304 | 333 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 4") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 12.3
2024-07-17 | 2024-07-17 | 21:16 | 22:18 | 333 | 334 | TNP |  | N/A | N/A | Instala combinación XT39 x XT57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-07-17 | 2024-07-17 | 22:18 | 23:00 | 334 | 447 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 113 | 161 | 4 | 28.25 | 5.62
2024-07-17 | 2024-07-18 | 23:00 | 00:00 | 447 | 727 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 280 | 280