## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-17 | 2024-06-18 | 22:20 | 02:00 | 4115 | 4115 | TNP |  | N/A | N/A | Cambia elemento sellante |  | 81 | Cambia balero a MPD | 03:40 |  |  |  |  | 220 | 3.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:00 | 03:14 | 4115 | 4115 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:14 | 04:00 | 4115 | 4288 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (TP 5 1/2", MPD aplicando contrapresión, 6 ling - 5 cnx ) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 173 | 226 | 6 | 28.83 | 3.73
2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 05:00 | 4288 | 4547 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (TP 5 1/2", MPD aplicando contrapresión, 9 ling - 10 cnx ) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 259 | 259 | 9 | 28.78 | 2.2
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:00 | 05:12 | 4547 | 4604 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (TP 5 1/2", MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 57 | 285 | 2 | 28.5 | 2.5
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:12 | 05:55 | 4604 | 4604 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:55 | 06:56 | 4604 | 4865 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL, (TP 5 1/2", MPD aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 4 | Mete x lingada | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 261 | 257 | 9 | 29 | 2.82
2024-06-18 | 2024-06-18 | 06:56 | 07:54 | 4865 | 4893 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL, con rot y bbeo (TP 5 1/2", MPD) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 28 | 29 | 1 | 28 | 7.97
2024-06-18 | 2024-06-18 | 07:54 | 09:04 | 4893 | 4951 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL, con rot y bbeo (TP 5 1/2", MPD, 2 ling, 1 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17 |  |  |  |  | 58 | 50 | 2 | 29 | 6.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:04 | 09:48 | 4951 | 5038 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL, con rot y bbeo (TP 5 1/2", MPD) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 87 | 119 | 3 | 29 | 5.98
2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:48 | 10:20 | 5038 | 5038 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:20 | 11:06 | 5038 | 5124 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL, con rot y bbeo (TP 5 1/2", MPD) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 86 | 112 | 3 | 28.67 | 6.38
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:06 | 11:55 | 5124 | 5170 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL, con rot y bbeo (TP 5 1/2", MPD) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 46 | 56 | 2 | 23 | 5.83
2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:55 | 12:00 | 5170 | 5171 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 13:00 | 5171 | 5177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:00 | 13:15 | 5177 | 5179 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | N/A | 1 | Perfora | 00:15 | 2 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 8
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:15 | 13:20 | 5179 | 5179 | TP |  | N/A | N/A | Repaso intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:20 | 13:30 | 5179 | 5179 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:30 | 13:37 | 5179 | 5179 | TP |  | N/A | N/A | Envío de comandos |  | 78 | Comandos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:37 | 13:46 | 5179 | 5181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:46 | 13:56 | 5181 | 5181 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.10) (MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,181.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.1
2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:56 | 14:00 | 5181 | 5182 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:00 | 15:00 | 5182 | 5194 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:00 | 16:00 | 5194 | 5208 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:00 | 16:07 | 5208 | 5208 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:07 | 16:13 | 5208 | 5208 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:13 | 16:20 | 5208 | 5208 | TP |  | N/A | N/A | Envío de comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:20 | 16:26 | 5208 | 5211 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:26 | 16:35 | 5211 | 5211 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (30.10) (MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,211.0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 5.47 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30.1
2024-06-18 | 2024-06-18 | 16:35 | 17:00 | 5210 | 5215 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 00:25 | 5 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 12
2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:00 | 18:00 | 5215 | 5226 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 11 |  | 60 |  | 60 | 1 | 11
2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:00 | 19:00 | 5226 | 5236 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:00 | 19:12 | 5236 | 5238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 00:12 | 2 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 10
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:12 | 19:17 | 5238 | 5238 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:17 | 19:34 | 5238 | 5238 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:34 | 19:40 | 5238 | 5240 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:40 | 19:51 | 5240 | 5240 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.10, MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,240.0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30.1
2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:51 | 20:00 | 5240 | 5241 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:00 | 21:00 | 5241 | 5249 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:00 | 22:00 | 5249 | 5257 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:00 | 23:00 | 5257 | 5263 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:00 | 23:38 | 5263 | 5267 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 00:38 | 4 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 6.32
2024-06-18 | 2024-06-18 | 23:38 | 23:51 | 5267 | 5267 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-18 | 2024-06-19 | 23:51 | 00:00 | 5267 | 5268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", MPD) |  | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67