## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-18 | 00:00 | 01:00 | 727 | 1008 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 281 | 281 | 10 | 28.1 | 2.98
2024-07-18 | 2024-07-18 | 01:00 | 02:00 | 1008 | 1261 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 253 | 253 | 9 | 28.11 | 2.85
2024-07-18 | 2024-07-18 | 02:00 | 03:00 | 1261 | 1515 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 3.12
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:00 | 03:44 | 1515 | 1515 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73
2024-07-18 | 2024-07-18 | 03:44 | 04:00 | 1515 | 1572 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 57 | 214 | 2 | 28.5 | 4.92
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:00 | 04:28 | 1572 | 1712 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 140 | 300 | 5 | 28 | 2.92
2024-07-18 | 2024-07-18 | 04:28 | 05:09 | 1712 | 1712 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de elevador | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-07-18 | 2024-07-18 | 05:09 | 06:03 | 1712 | 1914 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 202 | 224 | 7 | 28.86 | 5.83
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:03 | 06:16 | 1914 | 1914 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionaods |  | 107 | Estacionados | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-07-18 | 2024-07-18 | 06:16 | 07:00 | 1914 | 2118 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 204 | 278 | 7 | 29.14 | 4.2
2024-07-18 | 2024-07-18 | 07:00 | 08:00 | 2118 | 2321 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 203 | 203 | 7 | 29 | 4.98
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:00 | 08:58 | 2321 | 2554 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 233 | 241 | 8 | 29.13 | 4.42
2024-07-18 | 2024-07-18 | 08:58 | 10:21 | 2554 | 2554 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-07-18 | 2024-07-18 | 10:21 | 11:00 | 2554 | 2698 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 144 | 222 | 5 | 28.8 | 2.9
2024-07-18 | 2024-07-18 | 11:00 | 12:03 | 2698 | 3018 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2", 11 lingadas, 10 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  |  |  | 320 | 305 | 11 | 29.09 | 2.6
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:03 | 12:19 | 3018 | 3018 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionado | N/A | 107 | Estacionados | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-07-18 | 2024-07-18 | 12:19 | 13:00 | 3018 | 3249 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 231 | 338 | 8 | 28.88 | 2.4
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:00 | 13:41 | 3249 | 3422 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2" 6 lingadas 5 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 173 | 253 | 6 | 28.83 | 2.57
2024-07-18 | 2024-07-18 | 13:41 | 16:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 02:19 |  |  |  |  | 139 | 2.32
2024-07-18 | 2024-07-19 | 16:00 | 00:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Cambio de gafas cortas por largas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8