## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:00 | 00:06 | 5267 | 5268 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:06 | 00:32 | 5268 | 5268 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.10, MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 | [10 empty] | 5,268.0 | 8.49 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30.1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 00:32 | 01:00 | 5268 | 5271 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 3 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 6.43
2024-06-19 | 2024-06-19 | 01:00 | 02:00 | 5271 | 5279 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:00 | 03:00 | 5279 | 5287 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 8 |  | 60 |  | 60 | 1 | 8
2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:00 | 04:00 | 5287 | 5294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:00 | 04:01 | 5294 | 5294 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:01 | 04:06 | 5294 | 5294 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:06 | 04:14 | 5294 | 5294 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:14 | 04:23 | 5294 | 5294 | TP |  | N/A | N/A | Envío de comandos |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:23 | 04:36 | 5294 | 5296 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:36 | 04:51 | 5296 | 5296 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.10, MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 5,296.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30.1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 04:51 | 05:00 | 5296 | 5298 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
2024-06-19 | 2024-06-19 | 05:00 | 06:00 | 5298 | 5308 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:00 | 07:00 | 5308 | 5318 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:00 | 07:30 | 5318 | 5323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:30 | 5 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 10
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:30 | 07:34 | 5323 | 5323 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo. | N/A | 76 | Repaso | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:34 | 07:40 | 5323 | 5323 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey. | N/A | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:40 | 07:49 | 5323 | 5323 | TP |  | N/A | N/A | Envío de comandos. | N/A | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:49 | 08:00 | 5323 | 5324 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:11 | 1 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 5.45
2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:00 | 08:13 | 5324 | 5326 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:13 | 08:23 | 5326 | 5326 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.10, MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,326.0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:23 | 09:00 | 5326 | 5330 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:37 | 4 |  | 37 |  | 37 | 0.62 | 6.49
2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:00 | 10:00 | 5330 | 5336 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 6 |  | 60 |  | 60 | 1 | 6
2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:00 | 11:00 | 5336 | 5340 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 12:00 | 5340 | 5349 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:00 | 12:21 | 5349 | 5353 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:21 | 12:24 | 5353 | 5353 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:24 | 12:30 | 5353 | 5353 | TP |  | N/A | N/A | Toma survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:30 | 12:38 | 5353 | 5353 | TP |  | N/A | N/A | Envío de comandos. |  | 78 | Comandos | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:38 | 12:54 | 5353 | 5354 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:16 | 1 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 3.75
2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:54 | 13:10 | 5354 | 5354 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 30.10, MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 | [10 empty] | 5,354.0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 30.1
2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:10 | 14:00 | 5354 | 5362 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:50 | 8 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 9.6
2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:00 | 15:00 | 5362 | 5372 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:00 | 16:00 | 5372 | 5379 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:00 | 16:02 | 5379 | 5379 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo | N/A | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:02 | 16:11 | 5379 | 5379 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey | N/A | 77 | Survey | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:11 | 16:16 | 5379 | 5379 | TP |  | N/A | N/A | Envío de comandos. |  | 78 | Comandos | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:16 | 16:34 | 5379 | 5383 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:34 | 16:47 | 5383 | 5383 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 18.46, MPD máx ang 30.10) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,383.0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18.46
2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:47 | 17:00 | 5383 | 5385 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:00 | 18:00 | 5385 | 5392 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 19:00 | 5392 | 5399 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 20:00 | 5399 | 5406 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:00 | 20:41 | 5406 | 5412 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:41 | 21:21 | 5412 | 5412 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 0.03, MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | [10 empty] | 5,412.0 | 1.88 | 7.43 | 6.21 | 15.49 | 5.09 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0.03
2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:21 | 22:00 | 5412 | 5414 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:00 | 23:00 | 5414 | 5418 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:00 | 00:00 | 5418 | 5419 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1