## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-18 | 2024-07-19 | 20:00 | 09:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Líneas de UAP a la TR con 500 psi en baja y 4000 psi en alta | N/A | 65 | Prueba CSC | 13:00 |  |  |  |  | 780 | 13
2024-07-19 | 2024-07-19 | 09:00 | 15:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Falla por intentar probar árbol de alijo sin exito | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-19 | 2024-07-19 | 15:00 | 16:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Acondiciona otro árbol de alijo de 3 1/16" x 2 1/16" 10k | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-20 | 16:00 | 20:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba árbol de alijo en baja con 500 psi y en alta con 8000 psi y prueba válvula de pie con 500 psi y en alta con 8000 psi | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 28:00 |  |  |  |  | 1680 | 28
2024-07-19 | 2024-07-19 | 20:00 | 21:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | instala UAP y conecta líneas de inyección a TP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-19 | 2024-07-20 | 21:00 | 00:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Intentó probar líneas de inyección a TP observando caída de presión |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3