## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 01:00 | 5419 | 5420 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:00 | 02:00 | 5420 | 5421 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 03:00 | 5421 | 5421.7 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0.7002 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.7
2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 04:00 | 5421.7 | 5422 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0.2998 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.3
2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 05:00 | 5422 | 5424 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 06:00 | 5424 | 5426 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 07:00 | 5426 | 5428 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:00 | 08:00 | 5428 | 5431 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:00 | 09:00 | 5431 | 5433 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 10:00 | 5433 | 5436 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:00 | 11:00 | 5436 | 5438 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:00 | 11:30 | 5438 | 5439 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:30 | 1 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:30 | 11:39 | 5439 | 5439 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:39 | 11:45 | 5439 | 5439 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:45 | 11:54 | 5439 | 5439 | TP |  | N/A | N/A | Envío de comandos. |  | 78 | Comandos | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:54 | 12:00 | 5439 | 5440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 1 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 10
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:00 | 12:27 | 5440 | 5440 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 0 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 0
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:27 | 12:48 | 5440 | 5440 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc. 13.06, MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,440.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13.06
2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:48 | 13:00 | 5440 | 5441 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:00 | 14:00 | 5441 | 5445 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 15:00 | 5445 | 5447 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:00 | 16:00 | 5447 | 5450 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:00 | 17:00 | 5450 | 5452 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 18:00 | 5452 | 5454 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:00 | 19:00 | 5454 | 5456 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:00 | 20:00 | 5456 | 5459 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 21:00 | 5459 | 5461 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-20 | 2024-06-20 | 21:00 | 22:00 | 5461 | 5462 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:00 | 23:00 | 5462 | 5463 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 1 |  | 60 |  | 60 | 1 | 1
2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:00 | 00:00 | 5462 | 5466 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4