## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-20 | 2024-07-20 | 00:00 | 03:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba líneas de UAP a la TP en varias ocasiones con 500 psi en bajas 5 min y 4000 psi en alta 15 min satisfactoriamente |  | 65 | Prueba CSC | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-20 | 2024-07-20 | 03:00 | 06:30 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Ancla empacador de prueba para TR de 7" con 7 tons y realiza prueba del mismo | N/A | 88 | Ancla Empacador | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 06:30 | 10:30 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Efectúa prueba negativa con bombeo de F.C. de 1.05 gr/cc. | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-20 | 2024-07-20 | 10:30 | 11:30 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo con Bypass cerrado y empacador anclado a 3422 m cargando 11 ton ssp |  | 13 | Observa pozo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 11:30 | 12:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Desfoga presión de TP a cajas de UAP |  | 103 | Desfoga presiones | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 12:00 | 13:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo estático con pozo alineado a través de ensamble de estrangulación | N/A | 13 | Observa pozo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 13:00 | 14:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta preoperativa para efectuar prueba negativa para generar una DEC de 1.80 gr/cc, por cambio de programa |  | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-20 | 2024-07-20 | 14:00 | 15:30 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba negativa con fluido de control de 1.05 gr/cc para generar una DEC de 1.80 gr/cc |  | 30 | Prueba de integridad TR | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-20 | 2024-07-20 | 15:30 | 16:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Desfoga presión de TP a cajas de UAP |  | 103 | Desfoga presiones | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-20 | 2024-07-21 | 16:00 | 00:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo estático con pozo alineado a través de ensamble de estrangulación | N/A | 13 | Observa pozo | 08:00 |  |  |  |  | 480 | 8