## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 00:35 | 5466 | 5467 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 1 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 1.71
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:35 | 00:42 | 5467 | 5467 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:42 | 00:49 | 5467 | 5467 | TP |  | N/A | N/A | Toma de survey |  | 77 | Survey | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:49 | 01:11 | 5467 | 5467 | TP |  | N/A | N/A | Envío de comandos | N/A | 78 | Comandos | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37
2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:11 | 01:58 | 5467 | 5469 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 2 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 2.55
2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:58 | 02:21 | 5469 | 5469 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 13.06, MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 5,469.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.06
2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:21 | 03:00 | 5469 | 5471 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:39 | 2 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 3.08
2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:00 | 04:00 | 5471 | 5474 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:00 | 05:00 | 5474 | 5476 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 06:00 | 5476 | 5478 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:00 | 07:00 | 5478 | 5481 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:00 | 08:00 | 5481 | 5484 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:00 | 09:00 | 5484 | 5487 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 09:00 | 10:00 | 5487 | 5490 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 3 |  | 60 |  | 60 | 1 | 3
2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:00 | 10:34 | 5490 | 5490 | TP |  | N/A | N/A | Restablece parámetros. |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:34 | 10:48 | 5490 | 5490 | TP |  | N/A | N/A | Envío de comandos. |  | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:48 | 11:00 | 5490 | 5491 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:00 | 12:00 | 5491 | 5495 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 4 |  | 60 |  | 60 | 1 | 4
2024-06-21 | 2024-06-21 | 12:00 | 13:00 | 5495 | 5497 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 2 |  | 60 |  | 60 | 1 | 2
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:00 | 13:25 | 5497 | 5499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:25 | 2 |  | 25 |  | 25 | 0.42 | 4.8
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:25 | 13:59 | 5499 | 5499 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (Inc 13.06, MPD) | MPD | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 | [10 empty] | 5,499.0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 7.26 | 15.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13.06
2024-06-21 | 2024-06-21 | 13:59 | 14:00 | 5499 | 5499 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:00 | 14:12 | 5499 | 5500 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL ( TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
2024-06-21 | 2024-06-21 | 14:12 | 18:29 | 5500 | 5496 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta (Perforó 1 metro de la lingada anterior) | N/A | 12 | Circula | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28
2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:29 | 19:00 | 5496 | 5467 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 29 | 56 | 1 | 29 | 13.75
2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 20:00 | 5467 | 5438 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, repasa intervalo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 13.78
2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:00 | 21:00 | 5438 | 5409 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, repasa intervalo, 1 ling sin conexión) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 1 | 29 | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:00 | 22:00 | 5409 | 5409 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, repasa intervalo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 23:00 | 5409 | 5352 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, repasa intervalo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 57 | 57 | 2 | 28.5 | 15.92
2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:00 | 00:00 | 5352 | 5324 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, repasa intervalo, 1 ling 2 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 10.47