## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-21 | 00:00 | 01:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta de operativa |  | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-21 | 2024-07-21 | 01:00 | 03:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba líneas UAP | N/A | 65 | Prueba CSC | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-21 | 2024-07-21 | 03:00 | 09:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando F.C de 2.19 gr/cc. Por TR a través de la línea de matar | N/A | 12 | Circula | 06:00 |  |  |  |  | 360 | 6
2024-07-21 | 2024-07-21 | 09:00 | 12:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo por TP y TR |  | 13 | Observa pozo | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-21 | 2024-07-21 | 12:00 | 16:30 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | Circula | Circula a la inversa bombeando F.C de 1.05 gr/cc por TR | N/A | 12 | Circula | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 16:30 | 17:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Desfoga presión de TR cajas de UAP de3 2300 psi a 0 psi y TP= 300 psi a 0 psi |  | 103 | Desfoga presiones | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:00 | 17:30 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Carga sobre empacador 2 ton para un acumulado de 12 ton. |  | 43 | Sienta bola colgadora / recarga peso de TR en fondo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 17:30 | 19:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Desfoga presión en TR a UAP de 1073 psi a 30 psi , TP = 349 psi a 300 psi |  | 99 | Mantenimiento a equipos | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-07-21 | 2024-07-21 | 19:00 | 20:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-21 | 2024-07-22 | 20:00 | 00:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para iniciar bombeo |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4