## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 00:25 | 5324 | 5296 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PB (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 28 | 67 | 1 | 28 | 12.03
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:25 | 00:35 | 5296 | 5296 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:35 | 00:55 | 5296 | 5267 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PB (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 29 | 87 | 1 | 29 | 9.8
2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:55 | 01:08 | 5267 | 5267 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:08 | 01:31 | 5267 | 5238 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 29 | 76 | 1 | 29 | 9.98
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:31 | 01:43 | 5238 | 5238 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:43 | 02:02 | 5238 | 5209 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 29 | 92 | 1 | 29 | 8.87
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:02 | 02:14 | 5209 | 5209 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:14 | 02:35 | 5209 | 5180 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 29 | 83 | 1 | 29 | 10.47
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:35 | 02:48 | 5180 | 5180 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:48 | 03:06 | 5180 | 5151 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 29 | 97 | 1 | 29 | 9.58
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:06 | 03:14 | 5151 | 5151 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:14 | 03:30 | 5151 | 5122 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 8.23
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:30 | 03:40 | 5122 | 5122 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:40 | 03:57 | 5122 | 5093 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 29 | 102 | 1 | 29 | 9.38
2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:57 | 04:06 | 5093 | 5093 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:06 | 04:23 | 5093 | 5084 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, TxT) | TXT | 11 | Levanta T x T | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 9 | 32 | 1 | 9 | 6.52
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:23 | 04:31 | 5084 | 5055 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, 1 ling sin cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 0
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:31 | 04:40 | 5055 | 5055 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:40 | 04:56 | 5055 | 5027 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 28 | 105 | 1 | 28 | 9.4
2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:56 | 05:05 | 5027 | 5027 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:05 | 05:20 | 5027 | 4998 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 9.22
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:20 | 05:29 | 4998 | 4998 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:29 | 06:00 | 4998 | 4940 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, 2 ling - 3 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 58 | 112 | 2 | 29 | 7.22
2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:00 | 07:00 | 4940 | 4741 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL TP 5 1/2", con rotación y bombeo (7 ling, 8 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 199 | 199 | 7 | 28.43 | 3.97
2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:00 | 08:00 | 4741 | 4484 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 257 | 257 | 9 | 28.56 | 3.78
2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 09:00 | 4484 | 4256 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 228 | 228 | 8 | 28.5 | 4.02
2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:00 | 09:46 | 4256 | 4113 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 143 | 187 | 5 | 28.6 | 4.17
2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:46 | 13:30 | 4113 | 4113 | TP |  | N/A | N/A | Realiza trabajos para eliminar balero de cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 03:44 |  |  |  |  | 224 | 3.73
2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:30 | 16:47 | 4113 | 4086 | TP |  | N/A | N/A | Instala teflón del riel de torción del top dive |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:47 | 17:00 | 4086 | 4114 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, 1 ling - 2 cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 28 | 129 | 1 | 28 | 4.25
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:00 | 17:13 | 4114 | 4172 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 58 | 268 | 2 | 29 | 1.83
2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:13 | 18:00 | 4172 | 4374 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 202 | 258 | 7 | 28.86 | 2.47
2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:00 | 19:00 | 4374 | 4662 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 288 | 288 | 10 | 28.8 | 2.78
2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:00 | 20:02 | 4662 | 4950 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 288 | 279 | 10 | 28.8 | 2.53
2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:02 | 20:54 | 4950 | 4950 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:54 | 21:13 | 4950 | 4979 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 29 | 92 | 1 | 29 | 10.68
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:13 | 21:52 | 4979 | 4979 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:52 | 22:00 | 4979 | 5008 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 29 | 218 | 1 | 29 | 5.83
2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:00 | 23:00 | 5008 | 5239 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 231 | 231 | 8 | 28.88 | 2.5
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:00 | 23:33 | 5239 | 5412 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 24:33 |  |  |  |  | 1473 | 24.55 |  |  |  |  | 173 | 7 | 6 | 28.83 | 2.55
2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:33 | 23:56 | 5412 | 5412 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:56 | 23:59 | 5412 | 5441 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete con barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo, 1 ling sin cnx) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:59 | 00:08 | 5441 | 5441 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15