## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-21 | 2024-07-22 | 20:00 | 01:30 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para iniciar bombeo | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 01:30 | 08:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Circula bombeando F.C. densidad 2.19 gr/cc | N/A | 12 | Circula | 06:30 |  |  |  |  | 390 | 6.5
2024-07-22 | 2024-07-22 | 08:00 | 15:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo (monitorea presiones) | N/A | 13 | Observa pozo | 07:00 |  |  |  |  | 420 | 7
2024-07-22 | 2024-07-22 | 15:00 | 16:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza procedimiento de anclaje de empacador | N/A | 88 | Ancla Empacador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-22 | 2024-07-22 | 16:00 | 19:55 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Prueba de admisión | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 03:55 |  |  |  |  | 235 | 3.92
2024-07-22 | 2024-07-22 | 19:55 | 21:00 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina líneas de UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-07-22 | 2024-07-22 | 21:00 | 22:45 | 3422 | 3422 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina elevador 5 ½" y árbol de alijo / instala elevador 5 ½" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75
2024-07-22 | 2024-07-22 | 22:45 | 23:00 | 3422 | 3413 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina tramo de TP |  | 93 | Baja lingada a suelo natural / Elimina tuberia estibada | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-22 | 2024-07-23 | 23:00 | 00:00 | 3413 | 3413 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación 5½" FH y válvula de seguridad |  | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1