## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:59 | 00:08 | 5441 | 5441 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:08 | 00:21 | 5441 | 5470 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 29 | 134 | 1 | 29 | 7
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:21 | 00:29 | 5470 | 5470 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:29 | 00:45 | 5470 | 5499 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 7.33
2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:45 | 05:19 | 5499 | 5499 | TP |  | N/A | Circula | Circula ciclo completo para limpieza de pozo | N/A | 12 | Circula | 04:34 |  |  |  |  | 274 | 4.57
2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:19 | 05:34 | 5499 | 5470 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 10.18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:34 | 05:40 | 5470 | 5470 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:40 | 05:57 | 5470 | 5441 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 29 | 102 | 1 | 29 | 8.43
2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:57 | 06:02 | 5441 | 5441 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:02 | 06:16 | 5441 | 5412 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 7.55
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:16 | 06:23 | 5412 | 5412 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:23 | 06:39 | 5412 | 5383 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 7.55
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:39 | 06:46 | 5383 | 5383 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:46 | 07:00 | 5383 | 5354 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 6.75
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:00 | 07:04 | 5354 | 5354 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:04 | 07:19 | 5354 | 5325 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 6.83
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:19 | 07:25 | 5325 | 5325 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:25 | 07:39 | 5325 | 5296 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 29 | 124 | 1 | 29 | 6.72
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:39 | 07:45 | 5296 | 5296 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:45 | 08:00 | 5296 | 5267 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 29 | 116 | 1 | 29 | 6
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:00 | 08:06 | 5267 | 5267 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:06 | 08:23 | 5267 | 5238 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 29 | 102 | 1 | 29 | 7.2
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:23 | 08:32 | 5238 | 5238 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:32 | 08:48 | 5238 | 5209 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 29 | 109 | 1 | 29 | 7.33
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:48 | 08:58 | 5209 | 5209 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:58 | 09:24 | 5209 | 5180 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 29 | 67 | 1 | 29 | 15.22
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:24 | 09:35 | 5180 | 5180 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:35 | 10:00 | 5180 | 5151 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) (1 ling, 0 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 29 | 70 | 1 | 29 | 0
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:00 | 10:38 | 5151 | 5122 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con rotación y bombeo) (1 ling, 2 cnx) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 29 | 46 | 1 | 29 | 9.9
2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:38 | 11:00 | 5122 | 5065 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo y chaqueta recolectora, alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 57 | 155 | 2 | 28.5 | 5.72
2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:00 | 12:00 | 5065 | 4864 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo y chaqueta recolectora, alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 201 | 201 | 7 | 28.71 | 4.02
2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:00 | 13:00 | 4864 | 4635 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo y chaqueta recolectora, alineado a MPD, aplicando contrapresión, 8 ling, 7 cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 229 | 229 | 8 | 28.63 | 4.58
2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:00 | 14:00 | 4635 | 4403 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo y chaqueta recolectora, alineado a MPD, aplicando contrapresión, 8 ling, 9 cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 232 | 232 | 8 | 29 | 4.07
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 14:55 | 4403 | 4170 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo y chaqueta recolectora, alineado a MPD, aplicando contrapresión) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 233 | 254 | 8 | 29.13 | 4.07
2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:55 | 15:13 | 4170 | 4086 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo y chaqueta recolectora, alineado a MPD, aplicando contrapresión, 3 ling, 2 cnx) | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 84 | 280 | 3 | 28 | 3.28
2024-06-23 | 2024-06-24 | 15:13 | 00:00 | 4086 | 4086 | TP |  | N/A | N/A | Inicia a transferir fluido de 1.93 gr/cc a frak tank, para acondicionar fluidos a 2.19 gr/cc. | N/A | 19 | Densifica | 08:47 |  |  |  |  | 527 | 8.78