## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:00 | 00:52 | 3413 | 3413 | TNP |  | N/A | N/A | Desancla empacador (Abre válvula baypass y cambia gafas largas por cortas) | N/A | 88 | Ancla Empacador | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87
2024-07-23 | 2024-07-23 | 00:52 | 01:00 | 3413 | 3395 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2) 2T | 2 tramos | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 18 | 135 | 1 | 18 | 5.33
2024-07-23 | 2024-07-23 | 01:00 | 02:00 | 3395 | 3251 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2) (5 ling- 4 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 144 | 144 | 5 | 28.8 | 7.5
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:00 | 02:55 | 3251 | 2844 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 407 | 444 | 14 | 29.07 | 2.58
2024-07-23 | 2024-07-23 | 02:55 | 04:14 | 2844 | 2844 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:19 |  |  |  |  | 79 | 1.32
2024-07-23 | 2024-07-23 | 04:14 | 05:00 | 2844 | 2554 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 290 | 378 | 10 | 29 | 3.57
2024-07-23 | 2024-07-23 | 05:00 | 06:00 | 2554 | 2148 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 406 | 406 | 14 | 29 | 2.93
2024-07-23 | 2024-07-23 | 06:00 | 07:00 | 2148 | 1829 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 319 | 319 | 11 | 29 | 3.85
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:00 | 07:17 | 1829 | 1713 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 116 | 409 | 4 | 29 | 3.55
2024-07-23 | 2024-07-23 | 07:17 | 08:02 | 1713 | 1713 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación (XT39) | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:02 | 08:46 | 1713 | 1510 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 203 | 277 | 7 | 29 | 6.23
2024-07-23 | 2024-07-23 | 08:46 | 10:07 | 1510 | 1510 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-07-23 | 2024-07-23 | 10:07 | 11:00 | 1510 | 1118 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2, ruido en sensor de pos. bloque no grafica 2 lingadas) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 392 | 444 | 14 | 28 | 3.2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 11:00 | 12:00 | 1118 | 642 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 476 | 476 | 17 | 28 | 2.08
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:00 | 12:42 | 642 | 306 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 336 | 480 | 12 | 28 | 2.55
2024-07-23 | 2024-07-23 | 12:42 | 13:21 | 306 | 306 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:21 | 13:57 | 306 | 28 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 278 | 463 | 10 | 27.8 | 2.75
2024-07-23 | 2024-07-23 | 13:57 | 14:15 | 28 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Elimina empacador de prueba 5 1/2" y sarta lisa |  | 3 | Desarma BHA | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-07-23 | 2024-07-23 | 14:15 | 20:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Operación suspendida por presencia de gas | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 05:45 |  |  |  |  | 345 | 5.75
2024-07-23 | 2024-07-23 | 20:00 | 22:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Toma ecómetro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-23 | 2024-07-23 | 22:00 | 23:13 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Instala elevador para TP 4" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-07-23 | 2024-07-24 | 23:13 | 00:00 | 0 | 387 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") (13 ling- 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78 |  |  |  |  | 387 | 494 | 13 | 29.77 | 3