## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-23 | 2024-06-24 | 15:13 | 02:00 | 4085 | 4085 | TP |  | N/A | N/A | Inicia a transferir fluido de 1.93 gr/cc a frak tank, para acondicionamiento | N/A | 19 | Densifica | 10:47 |  |  |  |  | 647 | 10.78
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:00 | 06:17 | 4085 | 4085 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza fluido | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:17 |  |  |  |  | 257 | 4.28
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:17 | 07:00 | 4085 | 3855 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 230 | 321 | 8 | 28.75 | 2.22
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:00 | 08:00 | 3855 | 3540 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 315 | 315 | 11 | 28.64 | 2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:00 | 08:13 | 3540 | 3452 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 88 | 406 | 3 | 29.33 | 2
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:13 | 08:28 | 3452 | 3452 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:28 | 08:38 | 3452 | 3394 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión, 2 lingadas/ 1 conexión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 58 | 348 | 2 | 29 | 2.62
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:38 | 09:43 | 3394 | 3394 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia | N/A | 20 | Cambio de guardia | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:43 | 10:00 | 3394 | 3310 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 84 | 296 | 3 | 28 | 3.37
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 11:00 | 3310 | 2934 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 376 | 376 | 13 | 28.92 | 2.17
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:00 | 12:05 | 2934 | 2499 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:05 |  |  |  |  | 65 | 1.08 |  |  |  |  | 435 | 402 | 15 | 29 | 2.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:05 | 14:00 | 2499 | 2499 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento de lodo de 2.19 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 14:59 | 2499 | 2499 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:59 | 16:00 | 2499 | 2123 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión, se omite una lingada del master por alta velocidad) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 376 | 370 | 13 | 28.92 | 2.22
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 17:00 | 2123 | 1775 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 348 | 348 | 12 | 29 | 2.97
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:00 | 18:00 | 1775 | 1489 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 286 | 286 | 10 | 28.6 | 3.57
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:00 | 19:00 | 1489 | 1153 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 336 | 336 | 12 | 28 | 2.9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 19:00 | 19:37 | 1153 | 1014 | TP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", con bombeo continuo, alineado a MPD y aplicando contrapresión) | Alineado a MPD | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 139 | 225 | 5 | 27.8 | 5.05
2024-06-24 | 2024-06-25 | 19:37 | 00:00 | 1014 | 1014 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero con elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 04:23 |  |  |  |  | 263 | 4.38