## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:00 | 00:16 | 379 | 524 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 4") (5 ling- 4 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27 |  |  |  |  | 145 | 544 | 5 | 29 | 2.9
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:16 | 00:47 | 524 | 524 | TP |  | N/A | N/A | Cambia elevador para TP de 5 ½" | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-07-24 | 2024-07-24 | 00:47 | 01:00 | 524 | 640 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") (4 ling- 3 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 116 | 535 | 4 | 29 | 3.42
2024-07-24 | 2024-07-24 | 01:00 | 02:00 | 640 | 989 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") (12 ling-13 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 349 | 349 | 12 | 29.08 | 4.1
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:00 | 02:58 | 989 | 1397 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") (14 ling-13 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 408 | 422 | 14 | 29.14 | 3.75
2024-07-24 | 2024-07-24 | 02:58 | 04:12 | 1397 | 1397 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:14 |  |  |  |  | 74 | 1.23
2024-07-24 | 2024-07-24 | 04:12 | 05:00 | 1397 | 1834 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") (15 ling- 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 437 | 546 | 15 | 29.13 | 2.83
2024-07-24 | 2024-07-24 | 05:00 | 06:00 | 1834 | 2271 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") (15 ling- 16 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 437 | 437 | 15 | 29.13 | 3.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:00 | 06:08 | 2271 | 2358 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 87 | 653 | 3 | 29 | 2.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:08 | 06:32 | 2358 | 2358 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-07-24 | 2024-07-24 | 06:32 | 07:00 | 2358 | 2562 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 204 | 437 | 7 | 29.14 | 3.93
2024-07-24 | 2024-07-24 | 07:00 | 08:00 | 2562 | 3059 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 497 | 497 | 17 | 29.24 | 2.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:00 | 08:07 | 3059 | 3117 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½"/ 2 ling- 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 58 | 497 | 2 | 29 | 3.73
2024-07-24 | 2024-07-24 | 08:07 | 22:50 | 3117 | 3117 | TNP |  | N/A | N/A | Espera de acopio de materiales para cementar BL 7" | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 14:43 |  |  |  |  | 883 | 14.72
2024-07-24 | 2024-07-24 | 22:50 | 23:02 | 3117 | 3088 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 29 | 145 | 1 | 29 | 10
2024-07-24 | 2024-07-25 | 23:02 | 00:00 | 3088 | 2704 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 384 | 397 | 13 | 29.54 | 3.35