## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:00 | 01:35 | 988 | 988 | TP |  | N/A | N/A | Elimina balero con elemento sellante | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:35 | 02:00 | 988 | 899 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 89 | 214 | 3 | 29.67 | 4.73
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:00 | 03:00 | 899 | 546 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", 12 ling, 11 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 353 | 353 | 12 | 29.42 | 3.82
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:00 | 03:40 | 546 | 546 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:40 | 04:00 | 546 | 428 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 118 | 354 | 4 | 29.5 | 3.48
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:00 | 04:18 | 428 | 314 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL (TP 5 1/2", 4 ling, 3 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 114 | 380 | 4 | 28.5 | 2.97
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:18 | 10:00 | 314 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 8 1/2" y sarta rotatoria equipada con MLWD Y PBL | N/A | 3 | Desarma BHA | 05:42 |  |  |  |  | 342 | 5.7 | [9 empty] | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:00 | 12:30 | 0 | 41 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5 | [9 empty] | 6
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:30 | 13:00 | 41 | 237 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 196 | 392 | 7 | 28 | 3.03
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 13:30 | 237 | 461 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 224 | 448 | 8 | 28 | 3.27
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:30 | 13:42 | 461 | 461 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:42 | 14:00 | 461 | 599 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 5 lingadas/4 conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  |  |  | 138 | 460 | 5 | 27.6 | 3.03
2024-06-25 | 2024-06-25 | 14:00 | 15:00 | 599 | 1020 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 15 ling, 14 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 421 | 421 | 15 | 28.07 | 2.93
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:00 | 15:06 | 1020 | 1049 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  |  |  | 29 | 290 | 1 | 29 | 3.97
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:06 | 15:45 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-25 | 2024-06-25 | 15:45 | 16:30 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:30 | 18:21 | 1049 | 1049 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:51 |  |  |  |  | 111 | 1.85
2024-06-25 | 2024-06-25 | 18:21 | 19:00 | 1049 | 1359 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 310 | 477 | 11 | 28.18 | 2.8
2024-06-25 | 2024-06-25 | 19:00 | 20:00 | 1359 | 1848 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 17 ling, 16 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 489 | 489 | 17 | 28.76 | 2.77
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:00 | 20:23 | 1848 | 2021 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 173 | 451 | 6 | 28.83 | 2.68
2024-06-25 | 2024-06-25 | 20:23 | 22:02 | 2021 | 2023 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-06-25 | 2024-06-25 | 22:02 | 23:00 | 2023 | 2371 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 348 | 360 | 12 | 29 | 4.33
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:00 | 00:00 | 2371 | 2918 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 547 | 547 | 19 | 28.79 | 2.6