## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-25 | 2024-07-25 | 00:00 | 01:00 | 2704 | 2240 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5½") (16 ling- 15 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 464 | 464 | 16 | 29 | 2.4
2024-07-25 | 2024-07-25 | 01:00 | 02:00 | 2240 | 1805 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5½") (15 ling- 16 cnx) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 435 | 435 | 15 | 29 | 2.28
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:00 | 02:42 | 1805 | 1515 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta TP franca (TP 5½") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 290 | 414 | 10 | 29 | 2.97
2024-07-25 | 2024-07-25 | 02:42 | 10:52 | 1515 | 1515 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando columnas a 2.14 g/cm³ | N/A | 12 | Circula | 08:10 |  |  |  |  | 490 | 8.17
2024-07-25 | 2024-07-25 | 10:52 | 11:00 | 1515 | 1572 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½", 2 lingadas y 1 conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 57 | 428 | 2 | 28.5 | 2.7
2024-07-25 | 2024-07-25 | 11:00 | 12:00 | 1572 | 1947 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 375 | 375 | 13 | 28.85 | 4.43
2024-07-25 | 2024-07-25 | 12:00 | 13:00 | 1947 | 2609 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 662 | 662 | 23 | 28.78 | 2.13
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:00 | 13:49 | 2609 | 3042 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete TP franca (TP 5½") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 433 | 530 | 15 | 28.87 | 2.67
2024-07-25 | 2024-07-25 | 13:49 | 15:00 | 3042 | 3042 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando columnas a 2.14 g/cm³ |  | 12 | Circula | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-07-25 | 2024-07-25 | 15:00 | 15:36 | 3042 | 3117 | TNP |  | N/A | N/A | Ajuste de profundidad para colocar extremo de TP franca en posición de TxC | N/A | 42 | Ajustes (TR, aparejo, liner, empacador, pistolas, etc) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
2024-07-25 | 2024-07-26 | 15:36 | 00:00 | 3117 | 3117 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando columnas a 2.14 g/cm³ | N/A | 12 | Circula | 08:24 |  |  |  |  | 504 | 8.4