## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:00 | 00:13 | 2918 | 3032 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 114 | 526 | 4 | 28.5 | 2.33
2024-06-26 | 2024-06-26 | 00:13 | 01:28 | 3032 | 3035 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 01:15 |  |  |  |  | 75 | 1.25
2024-06-26 | 2024-06-26 | 01:28 | 02:00 | 3035 | 3323 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 288 | 540 | 10 | 28.8 | 2.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:00 | 02:30 | 3323 | 3552 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 8 ling, 7 cnx, uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 229 | 458 | 8 | 28.63 | 2.88
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:30 | 02:49 | 3552 | 3555 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:49 | 03:00 | 3555 | 3669 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 4 ling, 3 cnx, uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  |  |  | 114 | 622 | 4 | 28.5 | 2.55
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:00 | 03:57 | 3669 | 3670 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-26 | 2024-06-26 | 03:57 | 04:00 | 3670 | 3698 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 28 | 560 | 1 | 28 | 2.38
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:00 | 04:35 | 3698 | 3983 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  |  |  | 285 | 489 | 10 | 28.5 | 2.72
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:35 | 05:32 | 3983 | 3983 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:32 | 06:30 | 3983 | 4040 | TP |  | N/A | N/A | Escarea TR 9 5/8" | N/A | 29 | Escarea TR | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:30 | 06:53 | 4040 | 4040 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:53 | 07:00 | 4040 | 4013 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica.) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 27 | 231 | 1 | 27 | 3.62
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:00 | 07:10 | 4013 | 3957 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 56 | 336 | 2 | 28 | 3.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:10 | 10:01 | 3957 | 3957 | TP |  | N/A | Circula | Circula fluido de E.I 2.19 gr/cc bombeando por EA | N/A | 12 | Circula | 02:51 |  |  |  |  | 171 | 2.85
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:01 | 10:32 | 3957 | 3727 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 8 lingadas/7conexiones , uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 230 | 445 | 8 | 28.75 | 2.93
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:32 | 11:02 | 3727 | 3727 | TP |  | N/A | N/A | Realiza simulacro | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:02 | 12:00 | 3727 | 3210 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 517 | 535 | 18 | 28.72 | 2.12
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 12:44 | 3210 | 2778 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 432 | 589 | 15 | 28.8 | 2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:44 | 15:58 | 2778 | 2778 | TP |  | N/A | N/A | Realiza revisión de puntos críticos del sistema de izaje y frenado | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 03:14 |  |  |  |  | 194 | 3.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:58 | 17:00 | 2778 | 2259 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", se omite una lingada del master por alta velocidad, uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 519 | 502 | 18 | 28.83 | 2.25
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 18:00 | 2259 | 1794 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 465 | 465 | 16 | 29.06 | 2.78
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:00 | 18:22 | 1794 | 1590 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 204 | 556 | 7 | 29.14 | 2.2
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:22 | 18:56 | 1590 | 1532 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:56 | 19:00 | 1532 | 1503 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 29 | 435 | 1 | 29 | 2.8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 19:31 | 1503 | 1273 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 9 ling, 8 cnx, uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 230 | 445 | 8 | 28.75 | 3.47
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:31 | 19:51 | 1273 | 1273 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:51 | 20:00 | 1273 | 1189 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 84 | 560 | 3 | 28 | 2.77
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 20:34 | 1189 | 939 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 9 ling, 8 cnx, uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57 |  |  |  |  | 250 | 441 | 9 | 27.78 | 2.93
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:34 | 21:47 | 939 | 939 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 01:13 |  |  |  |  | 73 | 1.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:46 | 22:00 | 939 | 854 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 85 | 364 | 3 | 28.33 | 3.7
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:00 | 23:00 | 854 | 434 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 420 | 420 | 15 | 28 | 3.28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 23:00 | 23:49 | 434 | 41 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" (TP 5 1/2", 14 ling, 13 cnx, uso de llave de fuerza, por falta de llave hidráulica ) | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 393 | 481 | 14 | 28.07 | 2.67
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:49 | 00:53 | 41 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 | [9 empty] | 6