## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-26 | 2024-07-26 | 00:00 | 01:35 | 3117 | 3117 | TNP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando columnas a 2.14 g/cm³ | N/A | 12 | Circula | 01:35 |  |  |  |  | 95 | 1.58
2024-07-26 | 2024-07-26 | 01:35 | 03:00 | 3117 | 3117 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:25 |  |  |  |  | 85 | 1.42
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:00 | 03:30 | 3117 | 3117 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica sarta libre y pesos |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-07-26 | 2024-07-26 | 03:30 | 04:30 | 3117 | 3117 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza junta de seguridad y operación | N/A | 15 | Junta Operativa | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:30 | 04:55 | 3117 | 3117 | TNP |  | N/A | N/A | Instala líneas de UAP | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-07-26 | 2024-07-26 | 04:55 | 06:50 | 3117 | 3117 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de admisión | N/A | 30 | Prueba de integridad TR | 01:55 |  |  |  |  | 115 | 1.92
2024-07-26 | 2024-07-26 | 06:50 | 12:00 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Cementa TxC | N/A | 52 | Cementa | 05:10 |  |  |  |  | 310 | 5.17
2024-07-26 | 2024-07-27 | 12:00 | 00:00 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de TxC (24 hrs progamadas) | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 12:00 |  |  |  |  | 720 | 12