## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:49 | 00:53 | 41 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena 8 ½” y sarta de limpieza equipada con escareador, magneto y cepillo P/TR 9 5/8" | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 | [9 empty] | 6
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:53 | 03:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala media changuera y cambia gafas cortas 12 FT 350 tons por gafas largas | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:30 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 07:00 | 08:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste |  | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 08:30 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza junta operativa |  | 15 | Junta Operativa | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-27 | 2024-06-27 | 09:00 | 11:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala araña elevadora en gafas de Top Drive | N/A | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-27 | 2024-06-27 | 11:00 | 12:21 | 0 | 73 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora y LN 7" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:21 |  |  |  |  | 81 | 1.35
2024-06-27 | 2024-06-27 | 12:21 | 13:00 | 73 | 117 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT, 3 tramos/4conexiones) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 44 | 68 | 3 | 14.67 | 5.8
2024-06-27 | 2024-06-27 | 13:00 | 14:00 | 117 | 202 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 85 | 85 | 6 | 14.17 | 3.8
2024-06-27 | 2024-06-27 | 14:00 | 15:00 | 202 | 303 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 101 | 101 | 7 | 14.43 | 3.73
2024-06-27 | 2024-06-27 | 15:00 | 16:00 | 303 | 416 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 4.02
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:00 | 16:36 | 416 | 487 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 71 | 118 | 5 | 14.2 | 4.18
2024-06-27 | 2024-06-27 | 16:36 | 17:15 | 487 | 487 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:15 | 17:33 | 487 | 516 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 29 | 97 | 2 | 14.5 | 4.17
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:33 | 17:50 | 516 | 516 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados |  | 107 | Estacionados | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-27 | 2024-06-27 | 17:50 | 18:00 | 516 | 530 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 14 | 84 | 1 | 14 | 4.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 18:00 | 19:00 | 530 | 658 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 128 | 128 | 9 | 14.22 | 3.73
2024-06-27 | 2024-06-27 | 19:00 | 20:00 | 658 | 802 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 144 | 144 | 10 | 14.4 | 3.15
2024-06-27 | 2024-06-27 | 20:00 | 21:00 | 802 | 942 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 140 | 140 | 10 | 14 | 2.92
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:00 | 21:26 | 942 | 1012 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT, 5 ling, 4 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 70 | 162 | 5 | 14 | 2.88
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:26 | 22:12 | 1012 | 1012 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de guardia |  | 20 | Cambio de guardia | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:12 | 23:00 | 1012 | 1124 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 112 | 140 | 8 | 14 | 4.73
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:00 | 00:00 | 1124 | 1332 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 208 | 208 | 14 | 14.86 | 3.47