## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-27 | 00:00 | 03:38 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Fraguado de TxC | N/A | 53 | Fraguado de cemento | 03:38 |  |  |  |  | 218 | 3.63
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:38 | 03:53 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-07-27 | 2024-07-27 | 03:53 | 08:00 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | Circula | Circula homogeneizando columnas a 2.14 gr/cm³ | N/A | 12 | Circula | 04:07 |  |  |  |  | 247 | 4.12
2024-07-27 | 2024-07-27 | 08:00 | 11:00 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP y lineas | N/A | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-07-27 | 2024-07-27 | 11:00 | 13:00 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba de integridad de cemento |  | 30 | Prueba de integridad TR | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-07-27 | 2024-07-27 | 13:00 | 23:11 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Densifica lodo de 1.93 gr/cc en presas. | N/A | 19 | Densifica | 10:11 |  |  |  |  | 611 | 10.18
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:11 | 00:00 | 3117 | 3116 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando 8 m³ de bache viscoso | N/A | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82