## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 00:51 | 1332 | 1487 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora y LN 7" (7", TxT, 11 ling, 10 cnx) | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  | Liner 7" TxT | 120 | 155 | 182 | 11 | 14.09 | 3.8
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:51 | 02:00 | 1487 | 1487 | TP |  | N/A | N/A | Instala doble pin, combinaciones | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:09 |  |  |  |  | 69 | 1.15
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:00 | 04:00 | 1487 | 1487 | TP |  | N/A | N/A | Instala UAP y línea a TP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 02:00 |  |  |  |  | 120 | 2
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:00 | 05:00 | 1487 | 1487 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople diferencial a flotador | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:00 | 06:00 | 1487 | 1487 | TP |  | N/A | N/A | Desinstala UAP |  | 96 | Instala/ elimina unidad UAP / UPH | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:00 | 07:00 | 1487 | 1487 | TP |  | N/A | N/A | Elimina combinaciones de enlace | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:00 | 07:30 | 1487 | 1487 | TP |  | N/A | N/A | Elimina araña viajera |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:30 | 10:10 | 1487 | 1508 | TP |  | N/A | N/A | Instala conjunto colgador-soltador | N/A | 89 | Instala colgador | 02:40 |  |  |  |  | 160 | 2.67
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:10 | 11:30 | 1508 | 1508 | TP |  | N/A | N/A | Elimina equipo CRT | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:20 |  |  |  |  | 80 | 1.33
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:30 | 12:00 | 1508 | 1508 | TP |  | N/A | N/A | Cambia gafas largas por cortas, instala elevador para TP 5 1/2" |  | 27 | Gafas elevador Instala-elimina | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:00 | 12:31 | 1508 | 1508 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación NC-50 PIN por 5 1/2" XT-57 | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:31 | 12:43 | 1508 | 1535 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 27 | 135 | 1 | 27 | 4.7
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:43 | 13:02 | 1535 | 1535 | TP |  | N/A | N/A | Estacionados | N/A | 107 | Estacionados | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:02 | 14:00 | 1535 | 1758 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" (Se omite una lingada por descalibración del sensor de Block) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 223 | 231 | 8 | 27.88 | 3.25
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:00 | 14:38 | 1758 | 1927 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 169 | 267 | 6 | 28.17 | 3.45
2024-06-28 | 2024-06-28 | 14:38 | 16:07 | 1927 | 1927 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-06-28 | 2024-06-28 | 16:07 | 17:00 | 1927 | 2151 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 224 | 254 | 8 | 28 | 2.82
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:00 | 17:12 | 2151 | 2207 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 56 | 280 | 2 | 28 | 2.6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 17:12 | 18:18 | 2207 | 2207 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por UAP | N/A | 12 | Circula | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 18:18 | 19:02 | 2207 | 2403 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" (7 ling, 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 196 | 267 | 7 | 28 | 2.6
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:02 | 19:21 | 2403 | 2486 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 83 | 262 | 3 | 27.67 | 2.65
2024-06-28 | 2024-06-28 | 19:21 | 20:21 | 2486 | 2486 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-28 | 2024-06-28 | 20:21 | 21:00 | 2486 | 2654 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" (6 ling, 5 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 168 | 258 | 6 | 28 | 3.22
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:00 | 21:24 | 2654 | 2767 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 113 | 283 | 4 | 28.25 | 2.55
2024-06-28 | 2024-06-28 | 21:24 | 22:35 | 2767 | 2767 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18
2024-06-28 | 2024-06-28 | 22:35 | 23:00 | 2767 | 2852 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 85 | 204 | 3 | 28.33 | 4.92
2024-06-28 | 2024-06-28 | 23:00 | 23:35 | 2852 | 3053 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" y LN 7" (7 ling, 6 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 201 | 345 | 7 | 28.71 | 2.52
2024-06-28 | 2024-06-29 | 23:35 | 00:23 | 3053 | 3053 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8