## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-27 | 2024-07-28 | 23:11 | 00:00 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando 8 m³ de bache viscoso | N/A | 12 | Circula | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82
2024-07-28 | 2024-07-28 | 00:00 | 04:00 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza F.C. de 2.14 gr/cc por 1.93 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-07-28 | 2024-07-28 | 04:00 | 05:00 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-28 | 2024-07-28 | 05:00 | 22:20 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Densifica fluido de 1.93 gr/cc por 2.14 gr/cc | N/A | 19 | Densifica | 17:20 |  |  |  |  | 1040 | 17.33
2024-07-28 | 2024-07-28 | 22:20 | 23:00 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando 8 m³ de bache viscoso de 2.14 gr/cc |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-07-28 | 2024-07-29 | 23:00 | 00:00 | 3117 | 3117 | TP |  | N/A | N/A | Desplaza F.C. de 1.93 a 2.14 gr/cc | N/A | 14 | Desplaza fluido | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1