## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-29 | 00:23 | 01:00 | 3053 | 3285 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (8 ling, 7 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 232 | 376 | 8 | 29 | 2.52
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:00 | 01:11 | 3285 | 3344 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 59 | 322 | 2 | 29.5 | 2.48
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:11 | 01:40 | 3344 | 3344 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por UAP |  | 12 | Circula | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48
2024-06-29 | 2024-06-29 | 01:40 | 02:00 | 3344 | 3458 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 114 | 342 | 4 | 28.5 | 2.48
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:00 | 02:27 | 3458 | 3633 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:27 |  |  |  |  | 27 | 0.45 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 175 | 389 | 6 | 29.17 | 2.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 02:27 | 03:01 | 3633 | 3633 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por UAP | N/A | 12 | Circula | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
2024-06-29 | 2024-06-29 | 03:01 | 04:00 | 3633 | 3953 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 320 | 325 | 11 | 29.09 | 3.1
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:00 | 04:09 | 3953 | 4011 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (2 ling, 1 cnx) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 58 | 387 | 2 | 29 | 3.08
2024-06-29 | 2024-06-29 | 04:09 | 05:11 | 4011 | 4011 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior por UAP | N/A | 12 | Circula | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
2024-06-29 | 2024-06-29 | 05:11 | 06:50 | 4011 | 4011 | TP |  | N/A | N/A | Instala elemento sellante a cabeza rotatoria | N/A | 81 | Cambia balero a MPD | 01:39 |  |  |  |  | 99 | 1.65
2024-06-29 | 2024-06-29 | 06:50 | 07:20 | 4011 | 4011 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros de peso | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-29 | 2024-06-29 | 07:20 | 09:00 | 4011 | 4011 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 01:40 |  |  |  |  | 100 | 1.67
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:00 | 09:59 | 4011 | 4011 | TP |  | N/A | N/A | Toma ecómetro | N/A | 56 | Registros eléctricos/ ecómetro / toma gyro | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98
2024-06-29 | 2024-06-29 | 09:59 | 10:32 | 4011 | 4127 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (4 lingadas/3conexiones, se omite una lingada del master por alta velocidad) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 116 | 211 | 4 | 29 | 2.77
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:32 | 10:46 | 4127 | 4155 | TP |  | N/A | N/A | Verifica paso por ventana en TR 9 5/8" |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-29 | 2024-06-29 | 10:46 | 11:00 | 4155 | 4184 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (MCC, 1 lingada/2conexiones) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 29 | 124 | 1 | 29 | 2.63
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:00 | 12:00 | 4184 | 4300 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 116 | 116 | 4 | 29 | 4.43
2024-06-29 | 2024-06-29 | 12:00 | 13:00 | 4300 | 4442 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 3.2
2024-06-29 | 2024-06-29 | 13:00 | 14:00 | 4442 | 4584 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 142 | 142 | 5 | 28.4 | 3.28
2024-06-29 | 2024-06-29 | 14:00 | 15:00 | 4584 | 4758 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (MCC) | MCC | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 174 | 174 | 6 | 29 | 3.97
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:00 | 16:54 | 4758 | 4762 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 01:54 |  |  |  |  | 114 | 1.9
2024-06-29 | 2024-06-29 | 16:54 | 17:00 | 4762 | 4767 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (Con rotación y bombeo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 5 | 50 | 0 |  | 0
2024-06-29 | 2024-06-29 | 17:00 | 18:00 | 4767 | 4820 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (Con rotación y bombeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 53 | 53 | 2 | 26.5 | 8.78
2024-06-29 | 2024-06-29 | 18:00 | 19:00 | 4820 | 4858 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (Con rotación y bombeo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 38 | 38 | 1 | 38 | 7.13
2024-06-29 | 2024-06-29 | 19:00 | 20:00 | 4858 | 4877 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 7" x 8 3/8" y LN 7" (Con rotación y bombeo ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner 7" Lingadas | 242 | 19 | 19 | 1 | 19 | 0
2024-06-29 | 2024-06-30 | 20:00 | 00:00 | 4877 | 4876 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja resistencia | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4