## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-10 | 19:30 | 20:10 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-10 | 2024-06-11 | 20:10 | 00:00 | 0 | 88 | TP |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” | N/A | 2 | Arma BHA | 03:50 |  |  |  |  | 230 | 3.83 | [9 empty] | 3