## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-10 | 2024-06-11 | 20:10 | 00:57 | 0 | 222 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” | N/A | 2 | Arma BHA | 04:47 |  |  |  |  | 287 | 4.78 | [9 empty] | 3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 00:57 | 01:00 | 222 | 251 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2", sin conexión) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 29 | 580 | 1 | 29 | 0
2024-06-11 | 2024-06-11 | 01:00 | 02:29 | 251 | 251 | TP |  | N/A | N/A | Prueba herramienta direccional |  | 71 | Prueba herramienta direccional | 01:29 |  |  |  |  | 89 | 1.48
2024-06-11 | 2024-06-11 | 02:29 | 03:00 | 251 | 606 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 355 | 687 | 13 | 27.31 | 1.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:00 | 03:55 | 606 | 1316 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 710 | 775 | 26 | 27.31 | 1.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 03:55 | 04:18 | 1316 | 1316 | TP |  | N/A | Circula | Circula | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
2024-06-11 | 2024-06-11 | 04:18 | 05:00 | 1316 | 1862 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 546 | 780 | 20 | 27.3 | 1.58
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:00 | 05:38 | 1862 | 2328 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 466 | 736 | 17 | 27.41 | 1.57
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:38 | 05:56 | 2328 | 2328 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-11 | 2024-06-11 | 05:56 | 06:00 | 2328 | 2383 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  |  |  | 55 | 825 | 2 | 27.5 | 1.5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 06:00 | 07:00 | 2383 | 3065 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 682 | 682 | 25 | 27.28 | 1.68
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:00 | 07:20 | 3065 | 3308 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 243 | 729 | 9 | 27 | 1.4
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:20 | 07:46 | 3308 | 3308 | TP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
2024-06-11 | 2024-06-11 | 07:46 | 08:00 | 3308 | 3497 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 189 | 810 | 7 | 27 | 1.45
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:00 | 08:20 | 3497 | 3686 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 189 | 567 | 7 | 27 | 1.83
2024-06-11 | 2024-06-11 | 08:20 | 09:02 | 3686 | 3764 | TP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” con bombeo (TP 5 1/2" - Lingada 26 metros por tally) | Bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 78 | 111 | 3 | 26 | 3.83
2024-06-11 | 2024-06-11 | 09:02 | 10:30 | 3764 | 3764 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:28 |  |  |  |  | 88 | 1.47
2024-06-11 | 2024-06-11 | 10:30 | 15:30 | 3764 | 3764 | TP |  | N/A | N/A | Realiza desplazamiento controlado | N/A | 14 | Desplaza fluido | 05:00 |  |  |  |  | 300 | 5
2024-06-11 | 2024-06-11 | 15:30 | 16:10 | 3764 | 3764 | TP |  | N/A | Circula | Circula realizando reducidas |  | 12 | Circula | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:10 | 16:20 | 3764 | 3764 | TP |  | N/A | N/A | Envia comandos |  | 78 | Comandos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:20 | 16:32 | 3764 | 3764 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-11 | 2024-06-11 | 16:32 | 17:20 | 3764 | 3764 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 17:20 | 18:00 | 3764 | 3764.05 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento | N/A | 51 | Rebaja cemento | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 | 0.08 | 0.1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 18:00 | 19:00 | 3764.05 | 3765.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 1.15 | 1.1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 19:00 | 20:00 | 3765.2 | 3765.3 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 20:00 | 21:00 | 3765.3 | 3765.4 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0.1 | 0.1
2024-06-11 | 2024-06-11 | 21:00 | 22:00 | 3765.4 | 3776.2 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 10.8 | 10.8
2024-06-11 | 2024-06-11 | 22:00 | 22:30 | 3776.2 | 3789 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 | 25.6 | 12.8
2024-06-11 | 2024-06-12 | 22:30 | 00:00 | 3789 | 3789 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5