## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-11 | 2024-06-12 | 22:30 | 00:20 | 3789 | 3789 | TP |  | N/A | N/A | Circula limpiando pozo | N/A | 12 | Circula | 01:50 |  |  |  |  | 110 | 1.83
2024-06-12 | 2024-06-12 | 00:20 | 01:15 | 3789 | 3789 | TP |  | N/A | N/A | Prueba de integridad |  | 30 | Prueba de integridad TR | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-12 | 2024-06-12 | 01:15 | 02:00 | 3789 | 3793.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 | 6.53 | 4.9
2024-06-12 | 2024-06-12 | 02:00 | 03:00 | 3793.9 | 3796.9 | TP |  | N/A | N/A | Rebaja cemento |  | 51 | Rebaja cemento | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 | 3 | 3
2024-06-12 | 2024-06-12 | 03:00 | 07:00 | 3796.9 | 3796.9 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando tren de baches |  | 12 | Circula | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-12 | 2024-06-12 | 07:00 | 09:37 | 3796.9 | 3797 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 02:37 |  |  |  |  | 157 | 2.62
2024-06-12 | 2024-06-12 | 09:37 | 09:47 | 3797 | 3768 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2" - DS55 - Velocidad controlada - Verificando por previo atrapamiento) | Velocidad controlada | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 29 | 174 | 1 | 29 | 4.87
2024-06-12 | 2024-06-12 | 09:47 | 10:34 | 3768 | 3768 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico |  | 12 | Circula | 00:47 |  |  |  |  | 47 | 0.78
2024-06-12 | 2024-06-12 | 10:34 | 11:00 | 3768 | 3517 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 251 | 579 | 9 | 27.89 | 1.5
2024-06-12 | 2024-06-12 | 11:00 | 12:00 | 3517 | 2626 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 891 | 891 | 32 | 27.84 | 1.18
2024-06-12 | 2024-06-12 | 12:00 | 13:00 | 2626 | 1793 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 833 | 833 | 30 | 27.77 | 1.23
2024-06-12 | 2024-06-12 | 13:00 | 14:00 | 1793 | 916 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2" - DS55 - por tally da 26 m.) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 877 | 877 | 33 | 26.58 | 1.12
2024-06-12 | 2024-06-12 | 14:00 | 14:43 | 916 | 474 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 442 | 617 | 16 | 27.63 | 1.88
2024-06-12 | 2024-06-12 | 14:43 | 15:00 | 474 | 336 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2" - DS55 - Sobretorque) | Sobretorque | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 138 | 487 | 5 | 27.6 | 3.33
2024-06-12 | 2024-06-12 | 15:00 | 15:07 | 336 | 253 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 |  |  |  |  | 83 | 711 | 3 | 27.67 | 1.32
2024-06-12 | 2024-06-12 | 15:07 | 21:00 | 253 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLWD y VCP 8” (Inspeccionando juntas de herramientas de BHA) | Inspección de juntas | 3 | Desarma BHA | 05:53 |  |  |  |  | 353 | 5.88 | [9 empty] | 3
2024-06-12 | 2024-06-12 | 21:00 | 22:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-12 | 2024-06-13 | 22:30 | 00:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Espera herramientas para armar BHA |  | 84 | EMS (materiales y serv) | 1:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5