## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-13 | 2024-06-13 | 00:00 | 01:30 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar BHA |  | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 01:30 | 08:16 | 0 | 237 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool | N/A | 2 | Arma BHA | 06:46 |  |  |  |  | 406 | 6.77 | [9 empty] | 3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 08:16 | 09:00 | 237 | 823 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 586 | 799 | 21 | 27.9 | 1.53
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:00 | 09:14 | 823 | 1018 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 195 | 836 | 7 | 27.86 | 1.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:14 | 09:31 | 1018 | 1018 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-13 | 2024-06-13 | 09:31 | 10:00 | 1018 | 1448 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55 - Por tally 26.88 m) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 430 | 890 | 16 | 26.88 | 1.32
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:00 | 10:23 | 1448 | 1752 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 |  |  |  |  | 304 | 793 | 11 | 27.64 | 1.37
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:23 | 10:38 | 1752 | 1752 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior - Rompiendo circulación | N/A | 12 | Circula | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-13 | 2024-06-13 | 10:38 | 11:00 | 1752 | 2038 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55 - Por tally 26 m) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 286 | 780 | 11 | 26 | 1.33
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:00 | 11:31 | 2038 | 2485 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52 |  |  |  |  | 447 | 865 | 16 | 27.94 | 1.42
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:31 | 11:47 | 2485 | 2485 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de tp - Rompiendo circulación | N/A | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
2024-06-13 | 2024-06-13 | 11:47 | 12:00 | 2485 | 2680 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  |  |  | 195 | 900 | 7 | 27.86 | 1.3
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:00 | 12:43 | 2680 | 3236 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55- Por tally 26 m) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 556 | 776 | 21 | 26.48 | 1.38
2024-06-13 | 2024-06-13 | 12:43 | 13:00 | 3236 | 3236 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior de TP - Rompiendo circulación |  | 12 | Circula | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:00 | 13:40 | 3236 | 3727 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55 ) | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 491 | 737 | 18 | 27.28 | 1.38
2024-06-13 | 2024-06-13 | 13:40 | 14:00 | 3727 | 3755 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55 ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  |  |  | 28 | 84 | 1 | 28 | 3.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 14:00 | 15:00 | 3755 | 3796 | TNP | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55 - elimina tramo de lingada superior.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 41 | 41 | 1 | 41 | 4.83
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:00 | 15:31 | 3796 | 3796 | TP |  | N/A | Circula | Circula |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-13 | 2024-06-13 | 15:31 | 16:00 | 3796 | 3798 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55 ) | Rotación | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:29 |  |  |  |  | 29 | 0.48 |  |  |  |  | 2 | 4 | 0 |  | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:00 | 16:19 | 3798 | 3800 | TP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool con rotación y bombeo (TP 5 1/2" - DS55 ) | Rotación | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 |  | 0
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:19 | 16:57 | 3800 | 3805 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55 ) |  | 1 | Perfora | 00:38 | 5 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 7.89
2024-06-13 | 2024-06-13 | 16:57 | 17:28 | 3805 | 3805 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 00:31 |  |  |  |  | 31 | 0.52
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:28 | 17:37 | 3805 | 3805 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotación (3 ocasiones) |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-13 | 2024-06-13 | 17:37 | 19:00 | 3805 | 3805 | TP |  | N/A | Circula | Circula limpiando pozo |  | 12 | Circula | 01:23 |  |  |  |  | 83 | 1.38
2024-06-13 | 2024-06-13 | 19:00 | 20:30 | 3805 | 3805 | TP |  | N/A | N/A | Prueba lineas superficiales de control | N/A | 65 | Prueba CSC | 01:30 |  |  |  |  | 90 | 1.5
2024-06-13 | 2024-06-13 | 20:30 | 21:20 | 3805 | 3805 | TP |  | N/A | N/A | Realiza prueba FIT | N/A | 36 | Prueba FIT / LOT | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83
2024-06-13 | 2024-06-13 | 21:20 | 23:25 | 3805 | 3805 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo | N/A | 12 | Circula | 02:05 |  |  |  |  | 125 | 2.08
2024-06-13 | 2024-06-14 | 23:25 | 00:00 | 3805 | 3807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55 ) |  | 1 | Perfora | 00:35 | 2 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 3.43