## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:00 | 00:08 | 4438 | 4438 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,438.0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 00:08 | 01:00 | 4438 | 4464 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:52 | 26 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 30
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:00 | 01:01 | 4464 | 4465 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 1 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 60
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:01 | 01:08 | 4465 | 4465 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,465.0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:08 | 01:50 | 4465 | 4493 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:42 | 28 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 40
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:50 | 01:59 | 4493 | 4493 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,493.0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.2 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 01:59 | 02:00 | 4493 | 4493 | TP-TNPI |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:01 | 0 |  | 1 |  | 1 | 0.02 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:00 | 02:38 | 4493 | 4519 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:38 | 26 |  | 38 |  | 38 | 0.63 | 41.05
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:38 | 02:56 | 4519 | 4519 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:56 | 02:58 | 4519 | 4520 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:02 | 1 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 30
2024-06-15 | 2024-06-15 | 02:58 | 03:05 | 4520 | 4520 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | [10 empty] | 4,520.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:05 | 03:28 | 4520 | 4534 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:23 | 14 |  | 23 |  | 23 | 0.38 | 36.52
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:28 | 03:42 | 4534 | 4534 | TP |  | N/A | N/A | Envia comando |  | 78 | Comandos | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-15 | 2024-06-15 | 03:42 | 04:00 | 4534 | 4538 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:18 | 4 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 13.33
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:00 | 04:28 | 4538 | 4546 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:28 | 8 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 17.14
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:28 | 04:39 | 4546 | 4546 | TP |  | N/A | N/A | Repasa intervalo |  | 76 | Repaso | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:39 | 04:42 | 4546 | 4547 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:42 | 04:51 | 4547 | 4547 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (24°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,547.0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 1 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24
2024-06-15 | 2024-06-15 | 04:51 | 05:00 | 4547 | 4551 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 4 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 26.67
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:00 | 05:39 | 4551 | 4574 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:39 | 23 |  | 39 |  | 39 | 0.65 | 35.38
2024-06-15 | 2024-06-15 | 05:39 | 06:01 | 4574 | 4574 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (24) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 4,574.0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.9 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 12.47 | 0 | 0 | 22 | 24
2024-06-15 | 2024-06-15 | 06:01 | 07:00 | 4574 | 4596 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool ( (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:59 | 22 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 22.37
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:00 | 07:17 | 4596 | 4602 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool ( (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:17 | 6 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 21.18
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:17 | 07:25 | 4602 | 4602 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (23.20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,602.0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 1.08 | 0 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 07:25 | 08:00 | 4602 | 4616 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:35 | 14 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 24
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:00 | 08:26 | 4616 | 4629 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:26 | 13 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 30
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:26 | 08:34 | 4629 | 4629 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (23.20°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,629.0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 1.1 | 0 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:34 | 09:00 | 4629 | 4635 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:26 | 6 |  | 26 |  | 26 | 0.43 | 13.85
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:53 | 08:55 | 4635 | 4635 | TNP |  | N/A | N/A | Borrar | N/A | 76 | Repaso | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03
2024-06-15 | 2024-06-15 | 08:55 | 09:00 | 4635 | 4635 | TNP |  | Perforación | Rotado | Borrar | N/A | 1 | Perfora | 00:05 | 0 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:00 | 09:05 | 4635 | 4636 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:05 | 1 |  | 5 |  | 5 | 0.08 | 12
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:05 | 09:11 | 4636 | 4636 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros (Por observar colgamiento de sarta) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:11 | 09:46 | 4636 | 4643 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:35 | 7 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 12
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:46 | 09:56 | 4643 | 4643 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros (Por observar colgamiento de sarta) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 09:56 | 10:00 | 4643 | 4644 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:04 | 1 |  | 4 |  | 4 | 0.07 | 15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:00 | 10:17 | 4644 | 4646 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 2 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 7.06
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:17 | 10:29 | 4646 | 4646 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros (Por observar colgamiento) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
2024-06-15 | 2024-06-15 | 10:29 | 11:00 | 4646 | 4654 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 8 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 15.48
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:00 | 11:08 | 4654 | 4656 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:08 | 11:33 | 4656 | 4656 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (20° - Rig services) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 | [10 empty] | 4,656.0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 1.62 | 0 | 3.11 | 0 | 16.27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20
2024-06-15 | 2024-06-15 | 11:33 | 12:00 | 4656 | 4664 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:27 | 8 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 17.78
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:00 | 12:20 | 4664 | 4671 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:20 | 7 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 21
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:20 | 12:28 | 4671 | 4671 | TP |  | N/A | N/A | Cambio de bomba | N/A | 97 | Cambio de bombas | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:28 | 12:37 | 4671 | 4672 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:09 | 1 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 6.67
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:37 | 12:52 | 4672 | 4672 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros de perforación (Por observar colgamiento (Se verifico en el tiempo real 00:00)) | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 12:52 | 13:00 | 4672 | 4674 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:08 | 2 |  | 8 |  | 8 | 0.13 | 15
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:00 | 13:24 | 4674 | 4684 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:24 | 10 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 25
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:24 | 13:32 | 4684 | 4684 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,684.0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 1.14 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 13:32 | 14:00 | 4684 | 4697 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1 /2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:28 | 13 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 27.86
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:00 | 14:34 | 4697 | 4711 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1 /2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:34 | 14 |  | 34 |  | 34 | 0.57 | 24.71
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:34 | 14:42 | 4711 | 4711 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,711.0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0.42 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 14:42 | 15:00 | 4711 | 4720 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:18 | 9 |  | 18 |  | 18 | 0.3 | 30
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:00 | 15:19 | 4720 | 4729 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:19 | 9 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 28.42
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:19 | 15:44 | 4729 | 4729 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros (Por observar colgamiento en sarta) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
2024-06-15 | 2024-06-15 | 15:44 | 16:00 | 4729 | 4735 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:16 | 6 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 22.5
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:00 | 16:06 | 4735 | 4738 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:06 | 3 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 30
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:06 | 16:15 | 4738 | 4738 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 4,738.0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 2.21 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:15 | 16:30 | 4738 | 4744 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:15 | 6 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 24
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:30 | 16:50 | 4744 | 4744 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros (Por observar colgamiento de sarta) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
2024-06-15 | 2024-06-15 | 16:50 | 17:00 | 4744 | 4749 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:00 | 17:20 | 4749 | 4765 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:20 | 16 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 48
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:20 | 17:31 | 4765 | 4765 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,765.0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0.78 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:31 | 17:41 | 4765 | 4770 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 5 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 30
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:41 | 17:47 | 4770 | 4770 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
2024-06-15 | 2024-06-15 | 17:47 | 18:00 | 4770 | 4778 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55 ) |  | 1 | Perfora | 00:13 | 8 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 36.92
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:00 | 18:19 | 4778 | 4793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool ( TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 15 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 47.37
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:19 | 18:27 | 4793 | 4793 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 | [10 empty] | 4,793.0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0.69 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:27 | 18:33 | 4793 | 4793 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:06 | 0 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 0
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:33 | 18:41 | 4793 | 4793 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros (Por observar colgamiento de sarta) |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13
2024-06-15 | 2024-06-15 | 18:41 | 19:00 | 4793 | 4807 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:19 | 14 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 44.21
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:00 | 19:27 | 4807 | 4820 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 13 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 28.89
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:27 | 19:42 | 4820 | 4820 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (17°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,820.0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 1.83 | 0 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:42 | 19:45 | 4820 | 4821 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 20
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:45 | 19:49 | 4821 | 4821 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parametros |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
2024-06-15 | 2024-06-15 | 19:49 | 20:00 | 4821 | 4826 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:11 | 5 |  | 11 |  | 11 | 0.18 | 27.27
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:00 | 20:13 | 4826 | 4833 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) |  | 1 | Perfora | 00:13 | 7 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 32.31
2024-06-15 | 2024-06-15 | 20:13 | 23:22 | 4833 | 4820 | TP |  | N/A | Circula | Circula probando señal de herramienta direccional (Se ajusta profundidad de ultima conexion perforando ) | N/A | 12 | Circula | 03:09 |  |  |  |  | 189 | 3.15
2024-06-15 | 2024-06-16 | 23:22 | 00:00 | 4820 | 4764 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Perfora con barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 56 | 88 | 2 | 28 | 7.1