## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:00 | 00:38 | 4764 | 4680 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool con bbeo (TP 5 1/2" - DS55) | Bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:38 |  |  |  |  | 38 | 0.63 |  |  |  |  | 84 | 133 | 3 | 28 | 5.1
2024-06-16 | 2024-06-16 | 00:38 | 04:23 | 4680 | 4680 | TNP |  | N/A | Circula | Circula en el inter cambia dado del graber | N/A | 12 | Circula | 03:45 |  |  |  |  | 225 | 3.75
2024-06-16 | 2024-06-16 | 04:23 | 05:00 | 4680 | 4609 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" - DS55, faltaron 12 m para terminar la lingada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 71 | 115 | 2 | 35.5 | 6.4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 05:00 | 06:00 | 4609 | 4489 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 120 | 120 | 5 | 24 | 6.42
2024-06-16 | 2024-06-16 | 06:00 | 07:00 | 4489 | 4416 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo ( (TP 5 1/2" - DS55), Faltaron 8 m para terminar la lingada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 73 | 73 | 2 | 36.5 | 8.62
2024-06-16 | 2024-06-16 | 07:00 | 08:00 | 4416 | 4326 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 90 | 90 | 4 | 22.5 | 6.17
2024-06-16 | 2024-06-16 | 08:00 | 09:00 | 4326 | 4190 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 136 | 136 | 5 | 27.2 | 5.67
2024-06-16 | 2024-06-16 | 09:00 | 10:00 | 4190 | 4025 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 165 | 165 | 6 | 27.5 | 4.97
2024-06-16 | 2024-06-16 | 10:00 | 11:00 | 4025 | 3878 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo ((TP 5 1/2" - DS55), falatron 12 m para terminar la lingada) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 147 | 147 | 5 | 29.4 | 4.73
2024-06-16 | 2024-06-16 | 11:00 | 12:00 | 3878 | 3809 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 69 | 69 | 3 | 23 | 4.52
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:00 | 12:25 | 3809 | 3781 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool c/rot y bbeo (TP 5 1/2" - DS55) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 28 | 67 | 1 | 28 | 4.43
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:25 | 12:55 | 3781 | 3781 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5
2024-06-16 | 2024-06-16 | 12:55 | 13:04 | 3781 | 3781 | TNP |  | N/A | Circula | Circula desplazando bache ecológico |  | 12 | Circula | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
2024-06-16 | 2024-06-16 | 13:04 | 14:00 | 3781 | 3141 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  |  |  | 640 | 686 | 23 | 27.83 | 1.55
2024-06-16 | 2024-06-16 | 14:00 | 15:00 | 3141 | 2365 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 776 | 776 | 28 | 27.71 | 1.47
2024-06-16 | 2024-06-16 | 15:00 | 16:00 | 2365 | 1535 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 830 | 830 | 30 | 27.67 | 1.4
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:00 | 16:43 | 1535 | 983 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72 |  |  |  |  | 552 | 770 | 20 | 27.6 | 1.55
2024-06-16 | 2024-06-16 | 16:43 | 17:00 | 983 | 845 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) conexiones sobretorquedas -uso de llaves de fuerza | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 138 | 487 | 5 | 27.6 | 2.72
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:00 | 17:10 | 845 | 735 | TNP | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) conexiones sobretorquedas -uso de llaves de fuerza | Llave de fuerza | 8 | Levanta x Ling | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 110 | 660 | 4 | 27.5 | 1.63
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:10 | 17:40 | 735 | 294 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool (TP 5 1/2" - DS55) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  |  |  | 441 | 882 | 16 | 27.56 | 1.25
2024-06-16 | 2024-06-16 | 17:40 | 22:00 | 294 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4"y sarta rotatoria equipada con MLPWD, VCP y shock tool | N/A | 3 | Desarma BHA | 04:20 |  |  |  |  | 260 | 4.33 | [9 empty] | 3
2024-06-16 | 2024-06-16 | 22:00 | 22:45 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Junta de seguridad para el armado de BHA |  | 15 | Junta Operativa | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75