## Sheet1
TUPILCO 3015_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R3_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
36 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 00:00 | 01:00 | 3978 | 4028 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2" . con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 50 | 50 | 2 | 25 | 1.77
37 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 01:00 | 02:00 | 4028 | 4083 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2" . con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 3.38
38 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 02:00 | 03:00 | 4083 | 4138 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2" . con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 3.45
39 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 03:00 | 04:00 | 4138 | 4193 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2" . con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 3.5
40 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 04:00 | 05:00 | 4193 | 4279 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (3ling, 13m de la siguiente . TP 5 1/2" . con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 86 | 86 | 3 | 28.67 | 0
41 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:00 | 05:03 | 4279 | 4287 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2" . con rot/bbeo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 8 | 160 | 0 |  | 0
42 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 05:03 | 08:29 | 4287 | 4274 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 03:26 |  |  |  |  | 206 | 3.43
43 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 08:29 | 09:13 | 4274 | 4220 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones, con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:44 |  |  |  |  | 44 | 0.73 |  |  |  |  | 54 | 74 | 2 | 27 | 7.03
44 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 09:13 | 10:02 | 4220 | 4166 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones", con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:49 |  |  |  |  | 49 | 0.82 |  |  |  |  | 54 | 66 | 2 | 27 | 5.08
45 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 10:02 | 11:00 | 4166 | 4058 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones", con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 108 | 112 | 4 | 27 | 4.78
46 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 11:00 | 12:00 | 4058 | 3973 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones", con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 85 | 85 | 3 | 28.33 | 4.23
47 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 12:00 | 13:04 | 3973 | 3864 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones", con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:04 |  |  |  |  | 64 | 1.07 |  |  |  |  | 109 | 102 | 4 | 27.25 | 3.43
48 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:04 | 13:25 | 3864 | 3836 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones", con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 |  |  |  |  | 28 | 80 | 1 | 28 | 4.47
49 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 13:25 | 14:10 | 3836 | 3836 | TNP |  | N/A | N/A | Fuga hidraulica en TDS (En el inter circula pozo) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75
50 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 14:10 | 15:00 | 3836 | 3802 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones", con rot y bbeo (TP 5 1/2, continua levantando) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:50 |  |  |  |  | 50 | 0.83 |  |  |  |  | 34 | 41 | 1 | 34 | 4.55
51 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:00 | 15:46 | 3802 | 3782 | TNP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones", con rot y bbeo (TP 5 1/2, 1 viaje, 0 conexión) | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 20 | 26 | 1 | 20 | 0
52 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 15:46 | 17:32 | 3782 | 3782 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache viscoso | N/A | 12 | Circula | 01:46 |  |  |  |  | 106 | 1.77
53 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:32 | 17:54 | 3782 | 3697 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones", con chaqueta recolectora (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 85 | 232 | 3 | 28.33 | 2.5
54 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 17:54 | 18:19 | 3697 | 3697 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache ecologico | N/A | 12 | Circula | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
55 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 18:19 | 19:00 | 3697 | 3128 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 569 | 833 | 21 | 27.1 | 1.23
56 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:00 | 19:48 | 3128 | 2450 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 678 | 848 | 25 | 27.12 | 1.23
57 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 19:48 | 20:00 | 2450 | 2450 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de guardia. | N/A | 20 | Cambio de guardia | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2
58 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:00 | 20:12 | 2450 | 2256 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 194 | 970 | 7 | 27.71 | 1.32
59 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:12 | 20:23 | 2256 | 2256 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. |  | 107 | Estacionados | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
60 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 20:23 | 21:00 | 2256 | 1709 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 547 | 887 | 20 | 27.35 | 1.15
61 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 21:00 | 22:00 | 1709 | 807 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 902 | 902 | 33 | 27.33 | 1.18
62 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22:00 | 22:39 | 807 | 237 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 570 | 877 | 21 | 27.14 | 1.18
63 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 22:39 | 02:35 | 237 | 125 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 ¼” y sarta rotatoria equipada con MLPWD y mitigador de vibraciones. | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:56 |  |  |  |  | 236 | 3.93 | [9 empty] | 3
64 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 02:35 | 03:00 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza orden y limpieza. |  | 21 | Orden y limpieza | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42
65 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 03:00 | 06:17 | 0 | 215 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma molino semi-cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4". | N/A | 2 | Arma BHA | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28 | [9 empty] | 6
66 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:17 | 06:53 | 215 | 760 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino semi-cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 545 | 908 | 20 | 27.25 | 1.37
67 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 06:53 | 07:07 | 760 | 760 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
68 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 07:07 | 08:00 | 760 | 1497 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino semi-cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  |  |  | 737 | 834 | 27 | 27.3 | 1.35
69 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:00 | 08:02 | 1497 | 1525 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino semi-cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:02 |  |  |  |  | 2 | 0.03 |  |  |  |  | 28 | 840 | 1 | 28 | 1.27
70 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:02 | 08:18 | 1525 | 1525 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
71 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 08:18 | 09:00 | 1525 | 2125 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino semi-cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:42 |  |  |  |  | 42 | 0.7 |  |  |  |  | 600 | 857 | 22 | 27.27 | 1.4
72 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:00 | 09:12 | 2125 | 2260 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino semi-cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 135 | 675 | 5 | 27 | 1.65
73 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:12 | 09:28 | 2260 | 2260 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior |  | 12 | Circula | 00:16 |  |  |  |  | 16 | 0.27
74 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 09:28 | 10:00 | 2260 | 2751 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino semi-cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 491 | 921 | 18 | 27.28 | 1.35
75 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:00 | 10:22 | 2751 | 3024 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino semi-cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 273 | 745 | 10 | 27.3 | 1.45
76 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:22 | 10:43 | 3024 | 3024 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
77 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 10:43 | 11:00 | 3024 | 3270 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino semi-cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 246 | 868 | 9 | 27.33 | 1.47
78 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:00 | 11:37 | 3270 | 3760 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete molino semi-cóncavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4". (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 490 | 795 | 18 | 27.22 | 1.35
79 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 11:37 | 12:13 | 3760 | 3760 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando interior | N/A | 12 | Circula | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6
80 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:13 | 12:34 | 3760 | 3760 | TNP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros de peso, con rotacion y bombeo, sin rotacion y con bombeo. | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35
81 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:34 | 12:38 | 3760 | 3760 | TNP |  | N/A | Circula | Circula tomando reducidas | N/A | 12 | Circula | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07
82 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 12:38 | 13:06 | 3760 | 3787 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo . (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 27 | 58 | 1 | 27 | 4.7
83 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 13:06 | 14:00 | 3787 | 3814 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo . (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 27 | 30 | 1 | 27 | 3.6
84 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 14:00 | 15:00 | 3814 | 3870 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo . TP 5 1/2" | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 56 | 56 | 2 | 28 | 3.03
85 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 15:00 | 16:00 | 3870 | 3951 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo . (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 81 | 81 | 3 | 27 | 3.12
86 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 16:00 | 17:06 | 3951 | 4060 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo . (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:06 |  |  |  |  | 66 | 1.1 |  |  |  |  | 109 | 99 | 4 | 27.25 | 2.98
87 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 17:06 | 18:00 | 4060 | 4142 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo . (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 82 | 91 | 3 | 27.33 | 2.7
88 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 18:00 | 19:00 | 4142 | 4225 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo . (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 83 | 83 | 3 | 27.67 | 2.62
89 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:00 | 19:40 | 4225 | 4288 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo . (TP 5 1/2"). ( 2 ling. 10 m de la siguiente.) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67 |  |  |  |  | 63 | 95 | 2 | 31.5 | 3.12
90 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 19:40 | 20:50 | 4288 | 4288 | TNP |  | N/A | N/A | Repasa conformando agujero. |  | 76 | Repaso | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17
91 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 20:50 | 21:00 | 4288 | 4289 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2"). | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 |  |  |  |  | 1 | 6 | 0 |  | 0
92 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 21:00 | 22:00 | 4289 | 4302 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2"). | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 13 | 13 | 0 |  | 0
93 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 22:00 | 23:00 | 4302 | 4322 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2"). | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 | 5.18
94 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 23:00 | 00:00 | 4322 | 4333 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2"). | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 1 | 11 | 3.95