## Sheet1
TUPILCO 3015_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R3_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
95 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 00:00 | 01:00 | 4333 | 4360 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2"). | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 27 | 27 | 1 | 27 | 0
96 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 01:00 | 02:00 | 4360 | 4381 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2"). | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 21 | 21 | 0 |  | 3.28
97 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 02:00 | 03:00 | 4381 | 4400 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2"). 1 lin. 13 m de la siguiente. | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 1 | 19 | 3.67
98 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 03:00 | 04:00 | 4400 | 4421 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2"). | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 21 | 21 | 1 | 21 | 3.82
99 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 04:00 | 05:00 | 4421 | 4427 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2"). | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 0 |  | 0
100 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 05:00 | 06:00 | 4427 | 4447 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo .(TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 20 | 20 | 1 | 20 | 3.37
101 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 06:00 | 07:10 | 4447 | 4497 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2" (metio 25 m de la ling anterior)) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:10 |  |  |  |  | 70 | 1.17 |  |  |  |  | 50 | 43 | 2 | 25 | 3.15
102 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 07:10 | 08:09 | 4497 | 4525 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 3.08
103 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 08:09 | 09:00 | 4525 | 4552 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:51 |  |  |  |  | 51 | 0.85 |  |  |  |  | 27 | 32 | 1 | 27 | 2.9
104 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 09:00 | 10:00 | 4552 | 4591 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2" (metio 12 m de la sig. ling.)) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 39 | 39 | 1 | 39 | 2.45
105 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 10:00 | 11:00 | 4591 | 4624 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2" (metio 10 m de la sig. ling.)) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 33 | 33 | 2 | 16.5 | 2.52
106 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 11:00 | 12:11 | 4624 | 4661 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2" (metio 10 m de la ling anterior) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:11 |  |  |  |  | 71 | 1.18 |  |  |  |  | 37 | 31 | 1 | 37 | 2.63
107 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 12:11 | 13:06 | 4661 | 4689 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 28 | 31 | 1 | 28 | 2.97
108 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 13:06 | 14:00 | 4689 | 4732 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2" (metio 14 m de la sig., ling.)) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 43 | 48 | 1 | 43 | 2.62
109 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 14:00 | 15:00 | 4732 | 4796 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2" (2 ling, 9 m de la sig., ling)) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 64 | 64 | 2 | 32 | 2.7
110 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 15:00 | 16:00 | 4796 | 4824 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 28 | 28 | 1 | 28 | 3.13
111 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 16:00 | 17:00 | 4824 | 4833 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo (TP 5 1/2" (metio 8 m de la lingada)) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 9 | 9 | 0 |  | 0
112 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 17:00 | 18:00 | 4833 | 4833 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con rot y bbeo ( (TP 5 1/2" (metio 1 m para tocar fondo))) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
113 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 18:00 | 19:00 | 4833 | 4833.1 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4".(TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0.1001 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.1
114 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 19:00 | 20:00 | 4833.1 | 4833.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4".(TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 01:00 | 0.19971 |  | 60 |  | 60 | 1 | 0.2
115 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:00 | 20:10 | 4833.3 | 4833.3 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4".(TP 5 1/2" ) |  | 1 | Perfora | 00:10 | 0 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 0
116 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 20:10 | 22:02 | 4833.3 | 4824 | TNP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. | N/A | 12 | Circula | 01:52 |  |  |  |  | 112 | 1.87
117 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 22:02 | 23:00 | 4824 | 4632 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con chaqueta recolectora. (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  |  |  | 192 | 199 | 7 | 27.43 | 2.43
118 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 23:00 | 00:00 | 4632 | 4378 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con chaqueta recolectora. (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 254 | 254 | 9 | 28.22 | 2.13