## Sheet1
TUPILCO 3015_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R3_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
119 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 00:00 | 01:02 | 4388 | 4143 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con chaqueta recolectora. (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 245 | 237 | 9 | 27.22 | 2.43
120 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 01:02 | 02:03 | 4143 | 3897 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con chaqueta recolectora. (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 246 | 242 | 9 | 27.33 | 2.37
121 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:03 | 02:35 | 3897 | 3787 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con chaqueta recolectora. (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 110 | 206 | 4 | 27.5 | 2.03
122 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 02:35 | 03:09 | 3787 | 3787 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo ( realiza flow check ) en el inter bombea bache . | N/A | 13 | Observa pozo | 00:34 |  |  |  |  | 34 | 0.57
123 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:09 | 03:48 | 3787 | 3379 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" con chaqueta recolectora. (TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  |  |  | 408 | 628 | 15 | 27.2 | 1.65
124 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 03:48 | 04:06 | 3379 | 3379 | TNP |  | N/A | Circula | Circula bombeando 7 m3 de bache ecológico. | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
125 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 04:06 | 05:00 | 3379 | 2642 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9 |  |  |  |  | 737 | 819 | 27 | 27.3 | 1.32
126 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 05:00 | 06:00 | 2642 | 1851 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4 (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 791 | 791 | 29 | 27.28 | 1.32
127 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 06:00 | 07:00 | 1851 | 1033 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 818 | 818 | 30 | 27.27 | 1.35
128 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 07:00 | 08:00 | 1033 | 215 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 818 | 818 | 30 | 27.27 | 1.42
129 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:00 | 08:20 | 215 | 215 | TNP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
130 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 08:20 | 10:30 | 215 | 0 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma molino semi-concavo 12 1/4" y sarta de limpieza con VCP 8 1/4" | N/A | 3 | Desarma BHA | 02:10 |  |  |  |  | 130 | 2.17 | [9 empty] | 6
131 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 10:30 | 11:16 | 0 | 0 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza preparativos para armar BHA | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77