## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-29 | 2024-06-30 | 22:15 | 07:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 9 5/8" | N/A | 52 | Cementa | 08:45 |  |  |  |  | 525 | 8.75
2024-06-30 | 2024-06-30 | 07:00 | 09:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina cabeza de cementar | N/A | 47 | Cabeza de Cementar Instala / Elimina | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 09:30 | 13:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina paquete ecologico | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 03:30 |  |  |  |  | 210 | 3.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 13:00 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina conjunto de preventores | N/A | 17 | Elimina BOPS | 04:30 |  |  |  |  | 270 | 4.5
2024-06-30 | 2024-06-30 | 17:30 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Realiza corte definitivo en frio a espiga 9 5/8" |  | 61 | Corte definitivo y biselado | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-06-30 | 2024-06-30 | 18:30 | 21:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala cabezal 13 5/8" 10M | N/A | 63 | Instala Cabezal | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3
2024-06-30 | 2024-07-01 | 21:30 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Energiza y prueba sellos de cabezal 13 5/8" 10M |  | 39 | Prueba ensamble de sellos | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5