## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-07-01 | 2024-07-01 | 00:00 | 09:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala BOPs 13 5/8" 15M | N/A | 66 | Instala BOPs | 09:00 |  |  |  |  | 540 | 9
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:00 | 09:43 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Arma sarta de prueba |  | 2 | Arma BHA | 00:43 |  |  |  |  | 43 | 0.72
2024-07-01 | 2024-07-01 | 09:43 | 16:30 | 0 | 0 | TP-TNPI |  | BOP | N/A | Realiza prueba de preventores 13 5/8" 15M | N/A | 67 | Prueba de BOPs | 06:47 |  |  |  |  | 407 | 6.78
2024-07-01 | 2024-07-01 | 16:30 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina sarta de prueba | N/A | 3 | Desarma BHA | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 17:30 | 18:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para armar equipo MPD | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1
2024-07-01 | 2024-07-01 | 18:30 | 21:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala equipo MPD. |  | 81 | Cambia balero a MPD | 02:30 |  |  |  |  | 150 | 2.5