## Sheet1
TUPILCO 3015_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R4_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
1 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 11:16 | 15:04 | 0 | 240 | TNP-TNPI |  | BHA | N/A | Arma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP | N/A | 2 | Arma BHA | 03:48 |  |  |  |  | 228 | 3.8 | [9 empty] | 3
2 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:04 | 15:23 | 240 | 485 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  |  |  | 245 | 774 | 9 | 27.22 | 1.38
3 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:23 | 15:33 | 485 | 512 | TNP |  | N/A | N/A | Sin datos | N/A | 105 | Sin datos | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
4 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:33 | 15:51 | 512 | 512 | TNP |  | N/A | N/A | Realiza prueba a herramienta direccional | N/A | 71 | Prueba herramienta direccional | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
5 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 15:51 | 16:00 | 512 | 621 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 109 | 727 | 4 | 27.25 | 1.25
6 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:00 | 16:41 | 621 | 1222 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68 |  |  |  |  | 601 | 880 | 22 | 27.32 | 1.23
7 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 16:41 | 17:05 | 1222 | 1222 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
8 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 17:05 | 18:00 | 1222 | 2067 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  |  |  | 845 | 922 | 31 | 27.26 | 1.23
9 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:00 | 18:09 | 2067 | 2203 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 |  |  |  |  | 136 | 907 | 5 | 27.2 | 1.25
10 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:09 | 18:32 | 2203 | 2203 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando |  | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
11 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 18:32 | 19:00 | 2203 | 2612 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP .(TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  |  |  | 409 | 876 | 15 | 27.27 | 1.22
12 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:00 | 19:12 | 2612 | 2831 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP .(TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 |  |  |  |  | 219 | 1095 | 8 | 27.38 | 1.02
13 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:12 | 19:18 | 2831 | 2831 | TNP |  | N/A | N/A | Estacionados. | N/A | 107 | Estacionados | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
14 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:18 | 19:43 | 2831 | 3213 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP .(TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  |  |  | 382 | 917 | 14 | 27.29 | 1.27
15 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 19:43 | 20:07 | 3213 | 3213 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando. | N/A | 12 | Circula | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
16 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:07 | 20:59 | 3213 | 3785 | TNP-TNPI | Entubado | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP .(TP 51/2") | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 572 | 660 | 21 | 27.24 | 1.05
17 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 20:59 | 21:36 | 3785 | 3785 | TNP |  | N/A | Circula | Circula llenando. | N/A | 12 | Circula | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62
18 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 21:36 | 22:00 | 3785 | 3840 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP .(TP 51/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 55 | 138 | 2 | 27.5 | 2.52
19 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:00 | 22:32 | 3840 | 4167 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP .(TP 51/2" | N/A | 4 | Mete x lingada | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 327 | 613 | 12 | 27.25 | 1.32
20 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:32 | 22:35 | 4167 | 4181 | TNP-TNPI | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP .(TP 51/2" TxT | TXT | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:03 |  |  |  |  | 3 | 0.05 |  |  |  |  | 14 | 280 | 1 | 14 | 1.2
21 | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 22:35 | 23:15 | 4181 | 4181 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta. |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:40 |  |  |  |  | 40 | 0.67
22 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 23:15 | 00:00 | 4181 | 4184 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo. (TP 51/2" ) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:45 |  |  |  |  | 45 | 0.75 |  |  |  |  | 3 | 4 | 0 |  | 0