## Sheet1
TUPILCO 3015_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R4_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
23 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 00:00 | 01:00 | 4184 | 4203 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo. (TP 51/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 0 |  | 0
24 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 01:00 | 02:00 | 4203 | 4222 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo. (TP 51/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 19 | 19 | 2 | 9.5 | 3.52
25 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:00 | 02:26 | 4222 | 4292 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo. (TP 51/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43 |  |  |  |  | 70 | 162 | 2 | 35 | 3.43
26 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 02:26 | 03:23 | 4292 | 4292 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta. |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95
27 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 03:23 | 04:00 | 4292 | 4297 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo. (TP 51/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:37 |  |  |  |  | 37 | 0.62 |  |  |  |  | 5 | 8 | 0 |  | 0
28 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 04:00 | 05:00 | 4297 | 4303 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo. (TP 51/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 6 | 6 | 1 | 6 | 4.03
29 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 05:00 | 06:00 | 4303 | 4325 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo. (TP 51/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 22 | 22 | 1 | 22 | 0
30 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 06:00 | 07:00 | 4325 | 4462 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo. (TP 51/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 137 | 137 | 5 | 27.4 | 3.13
31 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 07:00 | 08:00 | 4462 | 4605 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo. (TP 51/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 143 | 143 | 5 | 28.6 | 2.72
32 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:00 | 08:48 | 4605 | 4714 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo. (TP 51/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:48 |  |  |  |  | 48 | 0.8 |  |  |  |  | 109 | 136 | 4 | 27.25 | 2.58
33 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 08:48 | 09:46 | 4714 | 4714 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (En el inter realiza Rig Services) | N/A | 12 | Circula | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97
34 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 09:46 | 10:00 | 4714 | 4741 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo (TP 51/2") | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  |  |  | 27 | 116 | 1 | 27 | 2.73
35 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 10:00 | 11:00 | 4741 | 4804 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo (TP 51/2", metio 13 m de la siguiente ling) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 63 | 63 | 2 | 31.5 | 2.53
36 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 11:00 | 12:00 | 4804 | 4833 | TNP | Descubierto | Viajes | Mete | Mete barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot/bbeo (TP 51/2", metio 10 m para reconocer fondo) | Rotación y bombeo | 6 | Mete x lingada c/rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 29 | 29 | 2 | 14.5 | 2.55
37 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 12:00 | 13:31 | 4833 | 4833.33 | TNP |  | N/A | Circula | Circula pozo (En el inter toma survey y envia comandos a herramienta direccional) | N/A | 12 | Circula | 01:31 |  |  |  |  | 91 | 1.52
38 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 13:31 | 14:00 | 4833.33 | 4835 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:29 | 1.6699 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 3.46
39 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 14:00 | 15:00 | 4835 | 4844 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
40 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:00 | 15:22 | 4844 | 4848 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:22 | 4 |  | 22 |  | 22 | 0.37 | 10.91
41 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:22 | 15:41 | 4848 | 4848 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (14.10°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 | [10 empty] | 4,848.0 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 3.8 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 19 | 14.1
42 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 15:41 | 16:00 | 4848 | 4851 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:19 | 3 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 9.47
43 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 16:00 | 17:00 | 4851 | 4863 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
44 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 17:00 | 18:00 | 4863 | 4876 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
45 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:00 | 18:10 | 4876 | 4876 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (14.10°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,876.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 2.91 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14.1
46 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 18:10 | 19:00 | 4876 | 4889 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:50 | 13 |  | 50 |  | 50 | 0.83 | 15.6
47 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:00 | 19:46 | 4889 | 4903 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:46 | 14 |  | 46 |  | 46 | 0.77 | 18.26
48 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 19:46 | 20:01 | 4903 | 4903 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (11°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:15 |  |  |  |  | 15 | 0.25 | [10 empty] | 4,903.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 7.54 | 0 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11
49 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 20:01 | 21:00 | 4903 | 4922 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 19 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 19.32
50 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:00 | 21:19 | 4922 | 4930 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:19 | 8 |  | 19 |  | 19 | 0.32 | 25.26
51 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:19 | 21:29 | 4930 | 4930 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (10.23°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,930.0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1.5 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.23
52 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 21:29 | 22:00 | 4930 | 4943 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 13 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 25.16
53 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:00 | 22:36 | 4943 | 4957 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:36 | 14 |  | 36 |  | 36 | 0.6 | 23.33
54 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:36 | 22:47 | 4957 | 4957 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (9.22°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 4,957.0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 2.17 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.23
55 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 22:47 | 23:00 | 4957 | 4961 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
56 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 23:00 | 23:52 | 4961 | 4982 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:52 | 21 |  | 52 |  | 52 | 0.87 | 24.23
57 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:52 | 00:02 | 4982 | 4982 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17