## Sheet1
TUPILCO 3015_Etapa 12 1/4"_TR 9 5/8"_R4_Bitacora de operaciones
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
57 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 23:52 | 00:02 | 4982 | 4982 | TP |  | N/A | N/A | Repasa Intervalo. |  | 76 | Repaso | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17
58 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:02 | 00:08 | 4982 | 4984 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:06 | 2 |  | 6 |  | 6 | 0.1 | 20
59 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:08 | 00:18 | 4984 | 4984 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (9.16°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 4,984.0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 2.87 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.16
60 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:18 | 00:46 | 4984 | 4997 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 13 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 27.86
61 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:46 | 00:53 | 4997 | 4997 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria. |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
62 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 00:53 | 01:00 | 4997 | 5000 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 3 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 25.71
63 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:00 | 01:28 | 5000 | 5011 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:28 | 11 |  | 28 |  | 28 | 0.47 | 23.57
64 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:28 | 01:38 | 5011 | 5011 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (6.82°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,011.0 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 1.7 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.82
65 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:38 | 01:51 | 5011 | 5015 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 4 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 18.46
66 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 01:51 | 02:17 | 5015 | 5015 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta. |  | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:26 |  |  |  |  | 26 | 0.43
67 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:17 | 02:45 | 5015 | 5015 | TP |  | N/A | Circula | Circula reciprocando sarta. | N/A | 12 | Circula | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
68 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 02:45 | 03:09 | 5015 | 5024 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:24 | 9 |  | 24 |  | 24 | 0.4 | 22.5
69 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:09 | 03:29 | 5024 | 5024 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta. | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33
70 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 03:29 | 04:31 | 5024 | 5024 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo. | N/A | 12 | Circula | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03
71 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:31 | 04:34 | 5024 | 5025.8 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 1.7998 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 36
72 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:34 | 04:53 | 5025.8 | 5025.8 | TNP |  | N/A | N/A | Trabaja sarta. | N/A | 32 | Pesca / trabaja sarta / resistencias-arrastres | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
73 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 04:53 | 05:00 | 5025.8 | 5027 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 1.2002 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 10.29
74 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 05:00 | 06:00 | 5027 | 5039 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
75 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:00 | 06:13 | 5039 | 5039 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (5.41°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,039.0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 3.66 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.41
76 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 06:13 | 07:00 | 5039 | 5049 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:47 | 10 |  | 47 |  | 47 | 0.78 | 12.77
77 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 07:00 | 08:00 | 5049 | 5063 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 14 |  | 60 |  | 60 | 1 | 14
78 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:00 | 08:20 | 5063 | 5067 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 4 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 12
79 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:20 | 08:27 | 5067 | 5067 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria |  | 106 | Paros de rotaria | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
80 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:27 | 08:48 | 5067 | 5067 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (4.18°) |  | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:21 |  |  |  |  | 21 | 0.35 | [10 empty] | 5,067.0 | 1.4 | 0 | 0 | 9.22 | 2.53 | 4.4 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.18
81 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 08:48 | 09:00 | 5067 | 5068 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:12 | 1 |  | 12 |  | 12 | 0.2 | 5
82 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 09:00 | 10:00 | 5068 | 5081 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 13 |  | 60 |  | 60 | 1 | 13
83 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:00 | 10:51 | 5081 | 5095 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:51 | 14 |  | 51 |  | 51 | 0.85 | 16.47
84 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 10:51 | 11:04 | 5095 | 5095 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (3.26°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,095.0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 3.85 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.26
85 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 11:04 | 12:00 | 5095 | 5110 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:56 | 15 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 16.07
86 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:00 | 12:31 | 5110 | 5123 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:31 | 13 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 25.16
87 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:31 | 12:45 | 5123 | 5123 | TP |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (2.04°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,123.0 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 4.15 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.04
88 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 12:45 | 13:00 | 5123 | 5124 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:15 | 1 |  | 15 |  | 15 | 0.25 | 4
89 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 13:00 | 14:00 | 5124 | 5140 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 16 |  | 60 |  | 60 | 1 | 16
90 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:00 | 14:49 | 5140 | 5150 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:49 | 10 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 12.24
91 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 14:49 | 15:02 | 5150 | 5150 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 | [10 empty] | 5,150.0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 3.65 | 0 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.37
92 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:02 | 15:18 | 5150 | 5152 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:16 | 2 |  | 16 |  | 16 | 0.27 | 7.5
93 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:18 | 15:27 | 5152 | 5152 | TP |  | N/A | N/A | Paro de rotaria |  | 106 | Paros de rotaria | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
94 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 15:27 | 16:00 | 5152 | 5156 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:33 | 4 |  | 33 |  | 33 | 0.55 | 7.27
95 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:00 | 16:20 | 5156 | 5159 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
96 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:20 | 16:29 | 5159 | 5159 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bombas |  | 97 | Cambio de bombas | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15
97 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 16:29 | 17:00 | 5159 | 5165 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 6 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 11.61
98 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 17:00 | 18:00 | 5165 | 5175 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
99 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:00 | 18:09 | 5175 | 5177 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:09 | 2 |  | 9 |  | 9 | 0.15 | 13.33
100 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:09 | 18:19 | 5177 | 5177 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.37°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:10 |  |  |  |  | 10 | 0.17 | [10 empty] | 5,177.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.22 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.37
101 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:19 | 18:26 | 5177 | 5181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:07 | 4 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 34.29
102 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:26 | 18:58 | 5181 | 5181 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53
103 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 18:58 | 19:00 | 5181 | 5181 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
104 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 19:00 | 20:00 | 5181 | 5188 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 01:00 | 7 |  | 60 |  | 60 | 1 | 7
105 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:00 | 20:27 | 5188 | 5192 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:27 | 4 |  | 27 |  | 27 | 0.45 | 8.89
106 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:27 | 20:50 | 5192 | 5192 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo, en el inter toma pesos y presiones reducidas. | N/A | 12 | Circula | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38
107 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 20:50 | 21:00 | 5192 | 5193 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:10 | 1 |  | 10 |  | 10 | 0.17 | 6
108 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:00 | 21:18 | 5193 | 5193 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo, en el inter cicla herramienta direccional. | N/A | 12 | Circula | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
109 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 21:18 | 22:00 | 5193 | 5200 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 7 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 10
110 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:00 | 22:40 | 5200 | 5204 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:40 | 4 |  | 40 |  | 40 | 0.67 | 6
111 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:40 | 22:52 | 5204 | 5204 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.93°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:12 |  |  |  |  | 12 | 0.2 | [10 empty] | 5,204.0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 4.09 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.93
112 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:52 | 22:55 | 5204 | 5204.33 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:03 | 0.33008 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 6.6
113 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 22:55 | 23:01 | 5204.33 | 5204.33 | TP |  | N/A | Circula | Circula Pozo. |  | 12 | Circula | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1
114 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 23:01 | 00:00 | 5204.33 | 5213 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:59 | 8.6699 |  | 59 |  | 59 | 0.98 | 8.82