## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-24 | 00:00 | 01:00 | 5213 | 5223 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:00 | 01:56 | 5223 | 5232 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:56 | 9 |  | 56 |  | 56 | 0.93 | 9.64
2024-06-24 | 2024-06-24 | 01:56 | 02:19 | 5232 | 5232 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:23 |  |  |  |  | 23 | 0.38 | [10 empty] | 5,232.0 | 1.94 | 0 | 0 | 12.01 | 2.86 | 2.75 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.19
2024-06-24 | 2024-06-24 | 02:19 | 03:00 | 5232 | 5238 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:41 | 6 |  | 41 |  | 41 | 0.68 | 8.78
2024-06-24 | 2024-06-24 | 03:00 | 04:00 | 5238 | 5247 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 04:00 | 05:00 | 5247 | 5256 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:00 | 05:20 | 5256 | 5259 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 51/2") |  | 1 | Perfora | 00:20 | 3 |  | 20 |  | 20 | 0.33 | 9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:20 | 05:29 | 5259 | 5259 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0.98°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,259.0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 1.88 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.98
2024-06-24 | 2024-06-24 | 05:29 | 06:00 | 5259 | 5262 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:31 | 3 |  | 31 |  | 31 | 0.52 | 5.81
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:00 | 06:53 | 5262 | 5270 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 8 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 9.06
2024-06-24 | 2024-06-24 | 06:53 | 07:00 | 5270 | 5270 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:00 | 07:13 | 5270 | 5272 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:13 | 2 |  | 13 |  | 13 | 0.22 | 9.23
2024-06-24 | 2024-06-24 | 07:13 | 08:07 | 5272 | 5272 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas |  | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 00:54 |  |  |  |  | 54 | 0.9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 08:07 | 09:00 | 5272 | 5284 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:53 | 12 |  | 53 |  | 53 | 0.88 | 13.58
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:00 | 09:07 | 5284 | 5286 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:07 | 2 |  | 7 |  | 7 | 0.12 | 17.14
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:07 | 09:18 | 5286 | 5286 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.12°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18 | [10 empty] | 5,286.0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 1.39 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 09:18 | 10:00 | 5286 | 5293 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:42 | 7 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 10
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:00 | 10:32 | 5293 | 5299 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:32 | 6 |  | 32 |  | 32 | 0.53 | 11.25
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:32 | 10:39 | 5299 | 5299 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cambio de bomba |  | 97 | Cambio de bombas | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 10:39 | 11:00 | 5299 | 5303 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:21 | 4 |  | 21 |  | 21 | 0.35 | 11.43
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:00 | 11:49 | 5303 | 5313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:49 | 10 |  | 49 |  | 49 | 0.82 | 12.24
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:49 | 11:58 | 5313 | 5313 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.19°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:09 |  |  |  |  | 9 | 0.15 | [10 empty] | 5,313.0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0.88 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 11:58 | 12:00 | 5313 | 5313 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:02 | 0 |  | 2 |  | 2 | 0.03 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 12:00 | 13:00 | 5313 | 5323 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-24 | 2024-06-24 | 13:00 | 14:00 | 5323 | 5335 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 12 |  | 60 |  | 60 | 1 | 12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:00 | 14:29 | 5335 | 5341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:29 | 6 |  | 29 |  | 29 | 0.48 | 12.41
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:29 | 14:43 | 5341 | 5341 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (1.18°) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 | [10 empty] | 5,341.0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.13 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 14:43 | 15:00 | 5341 | 5341 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:17 | 0 |  | 17 |  | 17 | 0.28 | 0
2024-06-24 | 2024-06-24 | 15:00 | 16:00 | 5341 | 5351 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 10 |  | 60 |  | 60 | 1 | 10
2024-06-24 | 2024-06-24 | 16:00 | 17:00 | 5351 | 5360 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 01:00 | 9 |  | 60 |  | 60 | 1 | 9
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:00 | 17:35 | 5360 | 5366 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:35 | 6 |  | 35 |  | 35 | 0.58 | 10.29
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:35 | 17:40 | 5366 | 5366 | TP |  | N/A | N/A | Verifica pesos de la sarta | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:40 | 17:47 | 5366 | 5366 | TP |  | N/A | Circula | Circula, toma reducidas | N/A | 12 | Circula | 00:07 |  |  |  |  | 7 | 0.12
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:47 | 17:50 | 5366 | 5368 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 1 | Perfora | 00:03 | 2 |  | 3 |  | 3 | 0.05 | 40
2024-06-24 | 2024-06-24 | 17:50 | 18:12 | 5368 | 5368 | TP-TNPI |  | Conexión | N/A | Realiza conexión (0°, realizo rig services ) | N/A | 18 | Conexión fondo a fondo | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 | [10 empty] | 5,368.0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 1.51 | 0 | 5.29 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:12 | 18:54 | 5368 | 5370 | TP |  | Perforación | Rotado | Perfora con barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") |  | 1 | Perfora | 00:42 | 2 |  | 42 |  | 42 | 0.7 | 2.86
2024-06-24 | 2024-06-24 | 18:54 | 20:18 | 5370 | 5370 | TNP |  | N/A | N/A | Falla en bombas (En el inter circula reciprocando sarta) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:24 |  |  |  |  | 84 | 1.4
2024-06-24 | 2024-06-25 | 20:18 | 00:00 | 5370 | 5370 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo para recuperar muestra de fondo | N/A | 12 | Circula | 03:42 |  |  |  |  | 222 | 3.7