## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-24 | 2024-06-25 | 20:18 | 00:12 | 5370 | 5368 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo para recuperar muestra de fondo | N/A | 12 | Circula | 03:54 |  |  |  |  | 234 | 3.9
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:12 | 00:44 | 5368 | 5313 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:32 |  |  |  |  | 32 | 0.53 |  |  |  |  | 55 | 103 | 2 | 27.5 | 6.23
2024-06-25 | 2024-06-25 | 00:44 | 01:08 | 5313 | 5313 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-25 | 2024-06-25 | 01:08 | 02:00 | 5313 | 5122 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:52 |  |  |  |  | 52 | 0.87 |  |  |  |  | 191 | 220 | 7 | 27.29 | 2.17
2024-06-25 | 2024-06-25 | 02:00 | 03:01 | 5122 | 4877 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:01 |  |  |  |  | 61 | 1.02 |  |  |  |  | 245 | 241 | 9 | 27.22 | 2.4
2024-06-25 | 2024-06-25 | 03:01 | 04:00 | 4877 | 4604 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:59 |  |  |  |  | 59 | 0.98 |  |  |  |  | 273 | 278 | 10 | 27.3 | 2.87
2024-06-25 | 2024-06-25 | 04:00 | 05:02 | 4604 | 4550 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP , con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  |  |  | 54 | 52 | 2 | 27 | 4.92
2024-06-25 | 2024-06-25 | 05:02 | 06:02 | 4550 | 4495 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP , con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 55 | 55 | 2 | 27.5 | 4.15
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:02 | 06:38 | 4495 | 4468 | TP | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP , con rot y bbeo (TP 5 1/2") | Rotación y bombeo | 9 | Levanta c/ rot y bbeo | 00:36 |  |  |  |  | 36 | 0.6 |  |  |  |  | 27 | 45 | 1 | 27 | 4.03
2024-06-25 | 2024-06-25 | 06:38 | 07:00 | 4468 | 4386 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:22 |  |  |  |  | 22 | 0.37 |  |  |  |  | 82 | 224 | 3 | 27.33 | 2.28
2024-06-25 | 2024-06-25 | 07:00 | 08:00 | 4386 | 3949 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 437 | 437 | 16 | 27.31 | 1.88
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:00 | 08:17 | 3949 | 3812 | TP-TNPI | Descubierto | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (chaqueta recolectora, TP 5 1/2") | Chaqueta recolectora | 8 | Levanta x Ling | 00:17 |  |  |  |  | 17 | 0.28 |  |  |  |  | 137 | 484 | 5 | 27.4 | 1.75
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:17 | 08:22 | 3812 | 3758 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2") | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:05 |  |  |  |  | 5 | 0.08 |  |  |  |  | 54 | 648 | 2 | 27 | 1.07
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:22 | 08:41 | 3758 | 3758 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo |  | 13 | Observa pozo | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:41 | 08:52 | 3758 | 3758 | TP |  | N/A | Circula | Circula bombeando bache |  | 12 | Circula | 00:11 |  |  |  |  | 11 | 0.18
2024-06-25 | 2024-06-25 | 08:52 | 09:00 | 3758 | 3649 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:08 |  |  |  |  | 8 | 0.13 |  |  |  |  | 109 | 818 | 4 | 27.25 | 1.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 09:00 | 10:00 | 3649 | 2757 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 892 | 892 | 33 | 27.03 | 1.13
2024-06-25 | 2024-06-25 | 10:00 | 11:00 | 2757 | 1890 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 867 | 867 | 32 | 27.09 | 1.25
2024-06-25 | 2024-06-25 | 11:00 | 12:00 | 1890 | 945 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  |  |  | 945 | 945 | 35 | 27 | 1.12
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:00 | 12:46 | 945 | 240 | TP-TNPI | Entubado | Viajes | Levanta | Levanta barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP (TP 5 1/2) | N/A | 8 | Levanta x Ling | 00:46 |  |  |  |  | 46 | 0.77 |  |  |  |  | 705 | 920 | 26 | 27.12 | 1.2
2024-06-25 | 2024-06-25 | 12:46 | 13:00 | 240 | 240 | TP |  | N/A | N/A | Observa pozo | N/A | 13 | Observa pozo | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-25 | 2024-06-25 | 13:00 | 16:00 | 240 | 0 | TP-TNPI |  | BHA | N/A | Desarma barrena PDC 12 1/4" y sarta rotatoria equipada con MLPWD, Valvula Multiciclos y VCP | N/A | 3 | Desarma BHA | 03:00 |  |  |  |  | 180 | 3 | [9 empty] | 3
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:00 | 16:35 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Orden y limpieza |  | 21 | Orden y limpieza | 00:35 |  |  |  |  | 35 | 0.58
2024-06-25 | 2024-06-25 | 16:35 | 17:30 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Elimina buje de desgaste | N/A | 72 | Elimina buje de desgaste/ charola ecológica | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92
2024-06-25 | 2024-06-25 | 17:30 | 23:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para meter TR de 9 5/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 05:30 |  |  |  |  | 330 | 5.5
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:00 | 00:00 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala CRT, llabez hcas y equipo de introduccion y apriete, av.: 50% |  | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1