## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-25 | 2024-06-26 | 23:00 | 02:17 | 0 | 0 | TP |  | N/A | N/A | Instala CRT, llaves hcas y equipo de introduccion y apriete | N/A | 59 | Instala/ elimina equipo CRT | 03:17 |  |  |  |  | 197 | 3.28
2024-06-26 | 2024-06-26 | 02:17 | 04:05 | 0 | 69 | TP |  | N/A | N/A | Arma zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" | N/A | 2 | Arma BHA | 01:48 |  |  |  |  | 108 | 1.8
2024-06-26 | 2024-06-26 | 04:05 | 05:00 | 69 | 121 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8 (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:55 |  |  |  |  | 55 | 0.92 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 52 | 57 | 4 | 13 | 11.95
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:00 | 05:56 | 121 | 228 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:56 |  |  |  |  | 56 | 0.93 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 107 | 115 | 8 | 13.38 | 6.27
2024-06-26 | 2024-06-26 | 05:56 | 06:09 | 228 | 228 | TP |  | N/A | N/A | Verifica torque por instruccion de especialista |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:09 | 06:22 | 228 | 267 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8 (TxT, 3 tramos 2 conexiones) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 39 | 180 | 3 | 13 | 4.25
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:22 | 06:35 | 267 | 267 | TP |  | N/A | N/A | Verifica torque por instruccion de especialista | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:13 |  |  |  |  | 13 | 0.22
2024-06-26 | 2024-06-26 | 06:35 | 07:00 | 267 | 306 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8 (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:25 |  |  |  |  | 25 | 0.42 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 39 | 94 | 3 | 13 | 8.17
2024-06-26 | 2024-06-26 | 07:00 | 08:00 | 306 | 425 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8 (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 119 | 119 | 9 | 13.22 | 5.85
2024-06-26 | 2024-06-26 | 08:00 | 09:00 | 425 | 564 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8 (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 139 | 139 | 11 | 12.64 | 4.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 09:00 | 10:00 | 564 | 673 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 109 | 109 | 9 | 12.11 | 5.65
2024-06-26 | 2024-06-26 | 10:00 | 11:00 | 673 | 836 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8 (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 4.12
2024-06-26 | 2024-06-26 | 11:00 | 12:00 | 836 | 1016 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8 ( TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 180 | 180 | 14 | 12.86 | 3.88
2024-06-26 | 2024-06-26 | 12:00 | 13:00 | 1016 | 1185 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8 ( TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 169 | 169 | 13 | 13 | 3.87
2024-06-26 | 2024-06-26 | 13:00 | 14:00 | 1185 | 1348 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8 (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 163 | 163 | 13 | 12.54 | 3.9
2024-06-26 | 2024-06-26 | 14:00 | 15:00 | 1348 | 1535 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 187 | 187 | 15 | 12.47 | 3.5
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:00 | 15:28 | 1535 | 1633 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 98 | 210 | 8 | 12.25 | 3.12
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:28 | 15:46 | 1633 | 1634 | TP |  | N/A | N/A | Instala combinación | N/A | 92 | Instala/ elimina doble pin, combinaciones, etc. | 00:18 |  |  |  |  | 18 | 0.3
2024-06-26 | 2024-06-26 | 15:46 | 16:00 | 1634 | 1678 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 44 | 189 | 3 | 14.67 | 3.68
2024-06-26 | 2024-06-26 | 16:00 | 17:00 | 1678 | 1872 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 194 | 194 | 14 | 13.86 | 3.6
2024-06-26 | 2024-06-26 | 17:00 | 18:00 | 1872 | 2059 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 187 | 187 | 13 | 14.38 | 4.1
2024-06-26 | 2024-06-26 | 18:00 | 19:00 | 2059 | 2287 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 228 | 228 | 16 | 14.25 | 3.15
2024-06-26 | 2024-06-26 | 19:00 | 20:00 | 2287 | 2449 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 162 | 162 | 12 | 13.5 | 4.13
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:00 | 20:30 | 2449 | 2539 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:30 |  |  |  |  | 30 | 0.5 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 90 | 180 | 7 | 12.86 | 3.62
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:30 | 20:54 | 2539 | 2539 | TP |  | N/A | N/A | Realiza mantenimiento a izadora (Usa grua para levantar tramo TR) | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:24 |  |  |  |  | 24 | 0.4
2024-06-26 | 2024-06-26 | 20:54 | 21:00 | 2539 | 2551 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:06 |  |  |  |  | 6 | 0.1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 12 | 120 | 1 | 12 | 1.9
2024-06-26 | 2024-06-26 | 21:00 | 22:00 | 2551 | 2736 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 185 | 185 | 14 | 13.21 | 3.23
2024-06-26 | 2024-06-26 | 22:00 | 23:00 | 2736 | 2917 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 181 | 181 | 13 | 13.92 | 3.62
2024-06-26 | 2024-06-27 | 23:00 | 00:00 | 2917 | 3082 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 165 | 165 | 12 | 13.75 | 4.3