## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-27 | 2024-06-27 | 00:00 | 01:00 | 3082 | 3277 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 195 | 195 | 14 | 13.93 | 3.48
2024-06-27 | 2024-06-27 | 01:00 | 02:00 | 3277 | 3473 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 196 | 196 | 14 | 14 | 3.67
2024-06-27 | 2024-06-27 | 02:00 | 03:00 | 3473 | 3650 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 177 | 177 | 13 | 13.62 | 3.58
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:00 | 03:33 | 3650 | 3718 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 68 | 124 | 5 | 13.6 | 6.33
2024-06-27 | 2024-06-27 | 03:33 | 04:14 | 3718 | 3718 | TP |  | N/A | N/A | Cambia mordazas de llave hidraulica de apriete de TR | N/A | 99 | Mantenimiento a equipos | 00:41 |  |  |  |  | 41 | 0.68
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:14 | 04:33 | 3718 | 3774 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 56 | 177 | 4 | 14 | 3.58
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:33 | 04:52 | 3774 | 3774 | TP |  | N/A | N/A | Convierte cople diferencial a flotador | N/A | 26 | Convierte cople flotador | 00:19 |  |  |  |  | 19 | 0.32
2024-06-27 | 2024-06-27 | 04:52 | 05:06 | 3774 | 3774 | TP |  | N/A | N/A | Verifica parámetros de peso sin condiciones, con rotacion y bombeo y solo bombeo |  | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:14 |  |  |  |  | 14 | 0.23
2024-06-27 | 2024-06-27 | 05:06 | 06:53 | 3774 | 3774 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo (Cambia copa de CRT por fuga durante la circulación) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 01:47 |  |  |  |  | 107 | 1.78
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:53 | 06:57 | 3774 | 3788 | TP-TNPI | Entubado | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8" (TxT, 1 tramo, sin conexión) | N/A | 5 | Mete T x T (TP/LN/TR/Aparejo) | 00:04 |  |  |  |  | 4 | 0.07 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT | 140 | 14 | 210 | 1 | 14 | 0
2024-06-27 | 2024-06-27 | 06:57 | 21:30 | 3788 | 3788 | TNP |  | N/A | N/A | Falla de equipo ( Cambio copa de CRT sin exito y realiza cambio de CRT) | N/A | 16 | Problemas de equipo (fallas) | 14:33 |  |  |  |  | 873 | 14.55
2024-06-27 | 2024-06-27 | 21:30 | 22:03 | 3788 | 3788 | TP |  | N/A | N/A | Realiza platica de seguridad | N/A | 15 | Junta Operativa | 00:33 |  |  |  |  | 33 | 0.55
2024-06-27 | 2024-06-27 | 22:03 | 23:00 | 3788 | 3857 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo, (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 69 | 73 | 5 | 13.8 | 4.1
2024-06-27 | 2024-06-28 | 23:00 | 00:00 | 3857 | 3969 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 112 | 112 | 8 | 14 | 2.95