## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-28 | 00:00 | 01:00 | 3969 | 4081 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 112 | 112 | 8 | 14 | 2.98
2024-06-28 | 2024-06-28 | 01:00 | 02:00 | 4081 | 4207 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 126 | 126 | 9 | 14 | 2.78
2024-06-28 | 2024-06-28 | 02:00 | 03:03 | 4207 | 4332 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:03 |  |  |  |  | 63 | 1.05 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 125 | 119 | 9 | 13.89 | 2.85
2024-06-28 | 2024-06-28 | 03:03 | 04:00 | 4332 | 4430 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:57 |  |  |  |  | 57 | 0.95 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 98 | 103 | 7 | 14 | 3.03
2024-06-28 | 2024-06-28 | 04:00 | 05:02 | 4430 | 4544 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:02 |  |  |  |  | 62 | 1.03 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 114 | 110 | 8 | 14.25 | 2.78
2024-06-28 | 2024-06-28 | 05:02 | 06:00 | 4544 | 4643 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:58 |  |  |  |  | 58 | 0.97 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 99 | 102 | 7 | 14.14 | 2.77
2024-06-28 | 2024-06-28 | 06:00 | 07:00 | 4643 | 4755 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 112 | 112 | 8 | 14 | 2.75
2024-06-28 | 2024-06-28 | 07:00 | 08:00 | 4755 | 4853 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 98 | 98 | 7 | 14 | 3.07
2024-06-28 | 2024-06-28 | 08:00 | 09:00 | 4853 | 4964 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 111 | 111 | 8 | 13.88 | 3.42
2024-06-28 | 2024-06-28 | 09:00 | 10:00 | 4964 | 5077 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 3.38
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:00 | 10:39 | 5077 | 5133 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:39 |  |  |  |  | 39 | 0.65 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 56 | 86 | 4 | 14 | 3.33
2024-06-28 | 2024-06-28 | 10:39 | 11:07 | 5133 | 5133 | TP |  | N/A | N/A | Verifica torque | N/A | 28 | Verifica parámetros / Restablece parámetros | 00:28 |  |  |  |  | 28 | 0.47
2024-06-28 | 2024-06-28 | 11:07 | 12:00 | 5133 | 5231 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:53 |  |  |  |  | 53 | 0.88 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 98 | 111 | 7 | 14 | 3.12
2024-06-28 | 2024-06-28 | 12:00 | 13:00 | 5231 | 5344 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 01:00 |  |  |  |  | 60 | 1 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 113 | 113 | 8 | 14.13 | 3.18
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:00 | 13:20 | 5344 | 5370 | TP | Descubierto | TR | Mete | Mete zapata perforadora 9 5/8" con TR 9 5/8", Rotación y bombeo (TxT, reconoce fondo perforado) | Rotación y bombeo | 7 | Mete c/rot y bbeo T x T | 00:20 |  |  |  |  | 20 | 0.33 |  |  | Liner/TR 9 5/8" TxT |  | 26 | 78 | 2 | 13 | 3.48
2024-06-28 | 2024-06-28 | 13:20 | 21:03 | 5370 | 5366 | TP |  | N/A | Circula | Circula tiempo de atraso (2 ciclos completos) | N/A | 12 | Circula | 07:43 |  |  |  |  | 463 | 7.72
2024-06-28 | 2024-06-29 | 21:03 | 00:00 | 5366 | 5366 | TP |  | N/A | N/A | Realiza pruebas de laboratorio a cemento | N/A | 19 | Densifica | 02:57 |  |  |  |  | 177 | 2.95