## Sheet1
Fecha Inicio | Fecha Fin | Hora Inicio | Hora Fin | desde | hasta | Notas | Tipo Agujero | Actividad | Sub Actividad | Descripción Actividad | Condicionante | Color | Color Est | Hora | ROT M | DESL M | ROT MIN | DESL MIN | CIRC MIN | H BBA | ROP | Rebaja Cem | TipoTr | VelTR | Viajes M | Vel | Lingadas | Long Ling | TC | Tipo BHA | Profundidad Conexión | Pre | Pre Survey | Pre Comando | Repaso | Conexión | Pos | Pos Comando | Pos Survey | Orienta | Otros | Reducida | Baches | ProcMPD | Duración | Inc
2024-06-28 | 2024-06-29 | 21:03 | 11:00 | 5366 | 5366 | TNP |  | N/A | N/A | Paro tecnico (Realiza pruebas de laboratorio a cemento) | N/A | 84 | EMS (materiales y serv) | 13:57 |  |  |  |  | 837 | 13.95
2024-06-29 | 2024-06-29 | 11:00 | 15:00 | 5366 | 5366 | TP |  | N/A | Circula | Circula pozo |  | 12 | Circula | 04:00 |  |  |  |  | 240 | 4
2024-06-29 | 2024-06-29 | 15:00 | 22:15 | 5366 | 5366 | TP |  | N/A | N/A | Preparativos para cementar TR 9 5/8" | N/A | 87 | Preparativos para (la actividad) | 07:15 |  |  |  |  | 435 | 7.25
2024-06-29 | 2024-06-30 | 22:15 | 00:00 | 5366 | 5366 | TP |  | N/A | N/A | Realiza cementación de TR 9 5/8" |  | 52 | Cementa | 01:45 |  |  |  |  | 105 | 1.75